ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԿՆՔՎԱԾ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ԵՎ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ

|  | ՄԱՍ 5 ԳԼՈՒԽ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ |
| --- | --- |
|  | Կապը համաձայնագրի հետ | Նախատեսվող միջոցառումները՝ | Կատարման ժամկետ | Համակարգող մարմին/պատասխանատու մարմիններ | ԵՄ աջակցության անհրաժեշտությունը և, անհրաժեշտության դեպքում՝ ձևաչափը | Ակնկալվող ադյունքը | կատարման ընթացքը 10.07.2020թ. դրությամբ |
|  | Շրջակա միջավայրի կառավարում ևբնապահպանական քաղաքականության ինտեգրումը այլ ոլորտներում |
|  | «Շրջակա միջավայրի վրա որոշակի պետական եւ մասնավոր ծրագրերի ազդեցության մասին» Եվրոպական խորհրդարանի եւ Խորհրդի 2011 թվականի դեկտեմբերի 13-ի 2011/92/ԵՄ հրահանգ՝ փոփոխություններով |
| 89.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | Մեծամասամբ համընկնում է ներկայիս Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և փորձաքննության մասին օրենքի դրույթների հետ, ընդունված 2014թ։ | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) փորձաքնnության գործընթացի արդյունավետության բարձարցում։ | Մշակվել է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը: «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծի 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ հոդվածներով սահմանված են լիազոր մարմնի, տարածքային կառավարման մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները: Վարչապետի 05.03.2020թվականի N 02/12.23/8435 հանձնարարականով նախագծերի վերաբերյալ ներկայացված վարչապետի աշխատակազմի տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի հարցերի վարչության եզրակացության և տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի առաջարկությունների հիման վրա լրամշակված նախագծերի փաթեթը 03.06.2020թ. N 1/04.3/2994 գրությամբ ներկայացվել է վարչապետի աշխատակազմ: |
| 89.2 | Պահանջների սահմանում, ըստ որոնց սույն հրահանգի I հավելվածի ծրագրերը ենթակա կլինեն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և ընթացակարգի սահմանում, որով կորոշվի, որ ծրագրերի համար կպահանջվի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում, 2011/92/ԵՄ հրահանգ, հոդված 4 | Անհրաժեշտ է իրականացնել սույն հրահանգի հավելվածներ I, II և III-ում նշված գործողությունների հետ մամեմատական վերլուծություն և անհրաժեշտության դեպքում մոտարկում։ | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) փորձաքնnության գործընթացի արդյունավետության բարձարցում։ | 2011/92/ԵՄ հրահանգի 4-րդ հոդվածի դրույթները ներկայացված են «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծում: Վարչապետի 05.03.2020թվականի N 02/12.23/8435 հանձնարարականով նախագծի վերաբերյալ ներկայացված վարչապետի աշխատակազմի տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի հարցերի վարչության եզրակացության և տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի առաջարկությունների հիման վրա լրամշակված նախագծերի փաթեթը 03.06.2020թ. N 1/04.3/2994 գրությամբ ներկայացվել է վարչապետի աշխատակազմ: |
| 89.3 | Կառուցապատողի կողմից տրամադրվելիք տեղեկատվության շրջանակի սահմանում (5-րդ հոդված) | ՇՄԱԳ ընդհանուր մեթոդաբանության մշակում,և մշակման կարգը սահմանող իրավական ակտի նախագծի մշակում։ Հոդված 5-ում մեջբերված գործողությունների ցանկը սահմանված է Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և փորձաքննության մասին օրենքում, | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) փորձաքնnության գործընթացի արդյունավետության բարձարցում։ | Կառուցապատողի կողմից տրամադրվելիք ընդհանուր տեղեկատվության շրջանակը սահմանված է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» oրենքում, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծում կարգավորումները ճշգրտվել են: Վարչապետի 05.03.2020թվականի N 02/12.23/8435 հանձնարարականով նախագծի վերաբերյալ ներկայացված վարչապետի աշխատակազմի տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի հարցերի վարչության եզրակացության և տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի առաջարկությունների հիման վրա լրամշակված նախագծերի փաթեթը 03.06.2020թ. N 1/04.3/2994 գրությամբ ներկայացվել է վարչապետի աշխատակազմ: |
| 89.4 | Շրջակա միջավայրի հարցերով զբաղվող իշխանությունների հետ խորհրդակցության ընթացակարգի եւ հանրային խորհրդակցության ընթացակարգի սահմանում (6-րդ հոդված) | Հանրային ծանուցման և քննարկումների իրականացման կարգը սահմանված է ՀՀ Կառավարության 1325-Ն որոշմամբ։ Առնչվող պետական մարմինների հետ խորհրդակցության ընթացակարգը սահմանված է ՇՄԱԳ փորձաքննության մասին օրենքով և Կառավարության 399-Ն որոշմամբ։ Լրացուցիչ համեմատական վերլուծություն և հրահանգի պահանջների հետ մոտարկում։ | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) փորձաքնnության գործընթացի արդյունավետության բարձարցում։ | «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծով լրաացվել է նոր գլուխ՝ Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատմանը և փորձաքննության գործընթացներին ու դրանց ներկայացվող պահանջներին վերաբերվող, որի շրջանակներում սահմանված է Կառավարության կողմից ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման կարգը սահմանելու մասին դրույթը։ Օրենքների նախագծերի հետ միաժամանակ շրջանառության մեջ է դրվել «Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը, որը սահմանված կարգով ներկայացվել է վարչապետի աշխատակազմ, սակայն վարչապետի 05.03.2020թվականի N 02/12.23/8435 հանձնարարականով նախագծերի վերաբերյալ ներկայացված վարչապետի աշխատակազմի տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի հարցերի վարչության եզրակացությամբ Կառավարության որոշման նախագիծը հանվել է շրջանառությունից՝ այն Օրենքի ընդունումից հետո շրջանառելու նպատակով: |
| 89.5 | ԵՄ այն անդամ պետությունների հետ տեղեկատվության փոխանակման եւ խորհրդակցության վերաբերյալ միջոցառումների սահմանում, որոնց շրջակա միջավայրը հավանաբար զգալի ազդեցություն կկրի ծրագրից, 2011/92/ԵՄ հրահանգ, հոդված 7։ | Ազդակիր երկրների միջև տեղեկատվության փոխանակման և խորհրդակցության ընթացակարգերը սահմանող իրավական ենթաօրենսդրական ակտի նախագծի մշակում և օրենքում լիազորող համապատասխան նորմերի սահմանում։ ՇՄԱԳ փորձաքննության մասին օրենքով սահմանված են անդրսհմանային ազդեցությունների դեպքում ընդհանուր կարգավորումները։ | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Շրջակա միջավայրի վրա անդրսահանային ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) և փորձաքնnության գործընթացի արդյունավետության բարձարցում, տեղեկատվության հասանելիւթյան ապահովում երկրների միջև։ | «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծով լրաացվել է նոր գլուխ՝ Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատմանը և փորձաքննության գործընթացներին ու դրանց ներկայացվող պահանջներին վերաբերվող, որի շրջանակներում սահմանված է Կառավարության կողմից ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման կարգը սահմանելու մասին դրույթը։ Օրենքների նախագծերի հետ միաժամանակ շրջանառության մեջ է դրվել «Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության որոշման (այսուհետ՝ Կառավարության որոշում) նախագիծը, որը սահմանված կարգով ներկայացվել է վարչապետի աշխատակազմ: Վարչապետի 05.03.2020թվականի N 02/12.23/8435 հանձնարարականով նախագծերի վերաբերյալ ներկայացված վարչապետի աշխատակազմի տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի հարցերի վարչության եզրակացությամբ հանձնարարվել է հանել շրջանառությունից Կառավարության որոշման նախագիծը՝ այն Օրենքի ընդունումից հետո շրջանառելու հիմնավորումով: |
| 89.6 | Կառուցապատման թույլտվություն ստանալու համար դիմումների վերաբերյալ որոշումների ելքի մասին հանրությանը տեղեկացնելուն ուղղված միջոցառումների սահմանում 2011/92/ԵՄ հրահանգ, հոդված 9 | Համապատասխան պահանջները սահմանված են ՇՄԱԳ փորձաքննության մասին օրենքով և Կառավարության 1325-Ն որոշմամբ։ Լրացուցիչ միջոցառում։ Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրազեկվածության բարձրացում համապատասխան դասընթացների կազմակերպման միջոցով, և հանդրության իրազեկվածության բարձրացում դասընթացների և իրազեկող միջոցառումների միջոցով՝ համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ապահովման նպատակով։ | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) և փորձաքնnության գործընթացում հանրային իրազեկվծության բարձրացում։ | Կարգավորումը ներառված է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծի 7-րդ՝ «Հանրության ծանուցումը, հանրային լսումների իրականացումը և դրանց ներկայացվող պահանջները» գլխում, որով ամրագրված է, որ լիազոր պետական մարմինը, տարածքային կառավարման մարմինները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները և ձեռնարկողն ապահովում են հանրության արդյունավետ և ժամանակին մասնակցությունը ՇՄԱԳ, ՌԷԳ և փորձաքննության գործընթացներին, հանրային լսումների արդյունքները արտացոլվում են փորձաքննական եզրակացության մեջ, որը հաստատումից հետո յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղադրվում է լիազոր մարմնի պաշտոնական կայքում։ ՀՀ կառավարության նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշմամբ, որով հանրության առաջարկություններն ու դիտողությունները քննարկվում են և արդյունքների մասին տեղյակ է պահվում հանրությանը։ Օրենքի ընդունումից հետո 6-ամսյա ժամկետում վերանայվելու է վերոնշյալ որոշումը՝ համահունչ դարձնելով Օրենքի նախագծում սահմանված պահանջներին։ |
| 89.7 | Վարչական եւ դատական մակարդակներում արդյունավետ, չափազանց մեծ ծախսեր չընդգրկող եւ ժամանակին իրականացվող՝ հանրությանը եւ ոչ կառավարական կազմակերպություններին ներգրավող՝ վերանայման ընթացակարգերի սահմանում, 2011/92/ԵՄ հրահանգ, հոդված 11։ | ՇՄԱԳ և փորձաքննական գործընթացներում պետական կառավարման մարմինների կողմից ընդունված վարչական և այլ ակտերի վերանայման նորմի ամրագրում համապատասխան իրավական ակտերում և անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան ընթացակարգերի սահմանում, որոնք նաև կապահովեն հանրության և հասարակական կազմակերպությունների արդյունավետ ներգրավումը և մասնակցությունը գործընթացում։ | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | ՇՄԱԳ և փորձաքննական գործընթացներում պետական կառավարման մարմինների կողմից ընդունվող վարչական և այլ ակտերի վերանայման արդյունավետ գործընթաց, որին կապահովվի հանրության և հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությունը։ | Կարգավորումները սահմանված են «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծում: Օրենքի նախագծի հետ համատեղ մշակվել են նաև «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը: «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծով նոր խմբագրությամբ է շարադրվել օրենսգրքի 94.1-ին հոդվածն ինչի շրջանակներում հստակ սահմանվել են փորձաքննության ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չներկայացնելու հետ կապված պատասխանատվության բոլոր դեպքերն ու տուգանքի չափերը: Հարկ է նշել, որ տուգանքի չափերը անհամեմատ տարբեր են օրենսգրքի գործող 94.1-ին հոդվածով սահմանված տուգանքի չափերից։ Նախագծով սահմանված բարձր տուգանքի չափերը նպատակ ունեն պարտավորեցնլ ձեռնարկողներին այսուհետ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն ունեցող գործունեությունն սկսելուց առաջ դիմել լիազոր մարմին և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանաված կարգով ստանալ փորձաքննական դրական եզրակացությունը, այնուհետև սկսել գործունեությունը։ Մյուս կողմից իրավախախտման դեպքերի համար 94.1-ին հոդվածի սանկցիաներում սահմանվել է, որ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ենթակա նախատեսվող գործունեության իրականացուման համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընթացակարգերը խախտելն առաջացնում է նախազգուշացում, այնուհետև նախազգուշացումից հետո մեկամսյա ժամկետում այդ գործողությունները չիրականացնելու դեպքերում տուգանք է նշանակված։ |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի եւ Խորհրդի 2001 թվականի հունիսի 27-ի 2001/42/ԵՀ հրահանգ՝ շրջակա միջավայրի վրա որոշակի նախագծերի եւ ծրագրերի ազդեցության գնահատման մասին |
| 90.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | ՇՄԱԳ և փորձաքննության մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը և ենթաօրենսդրական ակտերը լրամշակման փուլում են: | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning | Պատշաճ սահմանված ընթացակարգ որով կորոշվի, թե որ նախագծերի եւ ծրագրերի համար է պահանջվում շրջակա միջավայրի ռազմավարական գնահատում Նախատեսվող ծրագրերի և նախագծերի բնապահպանական ազդեցության պոտենցիալի ուսումնասիռություն: | Շրջանառության մեջ է դրվել և վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել «Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը, որի շրջանակներում հստակեցվել և ներկայացվել են չափորոշիչներ, որոնց միջոցով որոշվում է թե ինչ ծրագրերի համար է պահանջվում ՌԷԳ իրականացում: Վարչապետի 05.03.2020թվականի N 02/12.23/8435 հանձնարարականով նախագծերի վերաբերյալ ներկայացված վարչապետի աշխատակազմի տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի հարցերի վարչության եզրակացությամբ հանձնարարվել է հանել շրջանառությունից Կառավարության որոշման նախագիծը՝ այն Օրենքի ընդունումից հետո շրջանառելու հիմնավորումով: |
| 90.2 | Ընթացակարգի սահմանում, որով կորոշվի, թե որ նախագծերի եւ ծրագրերի համար է պահանջվում շրջակա միջավայրի ռազմավարական գնահատում, եւ պահանջների սահմանում, ըստ որոնց նման գնահատման ենթակա կլինեն այն նախագծերը կամ ծրագրերը, որոնց համար պարտադիր է շրջակա միջավայրի ռազմավարական գնահատումը, 2001/42/ԵՀ շրջակա միջավայրի վրա որոշակի նախագծերի եւ ծրագրերի ազդեցության գնահատման վերաբերյալ հրահանգի 3-րդ հոդված | ՇՄԱԳ և փորձաքննության մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը և ենթաօրենսդրական ակտերը լրամշակման փուլում են: : | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning | Պատշաճ սահմանված ընթացակարգ որով կորոշվի, թե որ նախագծերի եւ ծրագրերի համար է պահանջվում շրջակա միջավայրի ռազմավարական գնահատում : Նախատեսվող ծրագրերի և նախագծերի բնապահպանական ազդեցության պոտենցիալի ուսումնասիռություն: | Շրջանառության մեջ է դրվել և վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել «Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը, որի շրջանակներում հստակեցվել և ներկայացվել են չափորոշիչներ, որոնց միջոցով որոշվում է թե ինչ ծրագրերի համար է պահանջվում ՌԷԳ իրականացում: Վարչապետի 05.03.2020թվականի N 02/12.23/8435 հանձնարարականով նախագծերի վերաբերյալ ներկայացված վարչապետի աշխատակազմի տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի հարցերի վարչության եզրակացությամբ հանձնարարվել է հանել շրջանառությունից Կառավարության որոշման նախագիծը՝ այն Օրենքի ընդունումից հետո շրջանառելու հիմնավորումով: |
| 90.3 | Շրջակա միջավայրի համար պատասխանատու իշխանությունների հետ խորհրդակցության եւ հանրային խորհրդակցության ընթացակարգերի սահմանում, 2001/42/ԵՀ հրահանգի 6-րդ հոդված։ | ՇՄԱԳ և փորձաքննության մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը և ենթաօրենսդրական ակտերը լրամշակման փուլում են: | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning | ՇՄԱԳ և ՌԷԳ շրջանակներում շրջակա միջավայրի համար պատասխանատու իշխանությունների և հանրային խորհրդակցությունների պատշաճ սահմանված ընթացակարգ | Կարգավորումն սահմանված է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծում: Վարչապետի 05.03.2020թվականի N 02/12.23/8435 հանձնարարականով նախագծի վերաբերյալ ներկայացված վարչապետի աշխատակազմի տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի հարցերի վարչության եզրակացության և տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի առաջարկությունների հիման վրա լրամշակված նախագծերի փաթեթը 03.06.2020թ. N 1/04.3/2994 գրությամբ ներկայացվել է վարչապետի աշխատակազմ: |
| 90.4 | ՌԷԳ-ի շրջանակներում այն ԵՄ անդամ պետությունների հետ տեղեկատվության փոխանակման եւ խորհրդակցության վերաբերյալ միջոցառումների սահմանում, որոնց շրջակա միջավայրը հավանաբար զգալի ազդեցություն կկրի նախագծից կամ ծրագրից, 2001/42/ԵՀ հրահանգի 7-րդ հոդված։ | Ազդակիր երկրների միջև տեղեկատվության փոխանակման և խորհրդակցության ընթացակարգերը սահմանող իրավական ենթաօրենսդրական ակտի նախագծի մշակում և օրենքում լիազորող համապատասխան նորմերի սահմանում։ ՇՄԱԳ օրենքով սահմանված են ՌԷԳ-ի շրջանակներում անդրսհմանային ազդեցությունների դեպքում ընդհանուր կարգավորումները | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning | ՌԷԳ-ի շրջանակներում ազդակիր պետությւոնների անդրսահմանային ազդեցութունների դեպքում տեղեկատվության արդյունավետ փոխանակում, միջոցառումների սահմանում և ռիսկերի կառավարում։ | Անդրսահմանային կարգավորումները ներկայացված են «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Օրենքի նախագծում և «Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծում։ Օրենքի նախագիծը 03.06.2020թ. N 1/04.3/2994 գրությամբ ներկայացվել է վարչապետի աշխատակազմ: Կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի 05.03.2020թվականի N 02/12.23/8435 հանձնարարականով ներկայացված վարչապետի աշխատակազմի տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի հարցերի վարչության եզրակացությամբ հանձնարարվել է հանել շրջանառությունից և այն շրջանառել միայն Օրենքի ընդունումից հետո: |
|  | Խորհրդի 90/313/ԵՏՀ հրահանգն ուժը կորցրած ճանաչող՝ Եվրոպական խորհրդարանի եւ Խորհրդի 2003 թվականի հունվարի 28-ի 2003/4/ԵՀ հրահանգ՝ շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության հանրային հասանելիության մասին |
| 91.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ մշակել՝ սահմանելով «բնապահպանական տեղեկատվություն» հասկացությունն ու դրա հետ կապված այլ իրավակարգավորումներ նախատեսել։ | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության հանրային հասանելիության և մատչելիության ապահովում և տեղեկատվության տրամադրման հստակ ընթացակարգերի սահմանում։ | Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից մշակվել է «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը։ Նախագծի ընդունումը կնպաստի Օրհուսի կոնվենցիայի ամբողջական կիրարկմանը, ինչպես նաև ՀՀ Սահմանադրության և «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքի համապատասխան դրույթների շրջանակներում շրջակա միջավայրին վերաբերող տեղեկատվությունը տնօրինող սուբյեկտին հնարավորություն կընձեռի պաշտպանել հանրային շահն ու անվտանգությունը՝ ոլորտին վերաբերող խնդիրների կարգավորման հարցում։ Նախագիծը քննարկվել է Ազգային Ժողովի Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հունիսի 12-ին կայացած նիստի ընթացքում և հարցը կդրվի քվեարկության առաջիկա նիստում: |
| 91.2 | Գործնական միջոցառումների սահմանում, որոնց շրջանակում շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի կլինի հանրության համար, եւ կիրառելի բացառությունների սահմանում, 2003/4/ԵՀ հասարակությանը բնապահպանական տեղեկատվության հասանելիության մաիսն հրահանգի 3-րդ եւ 4-րդ հոդվածներ: | «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ մշակել՝ սահմանելով «բնապահպանական տեղեկատվություն» հասկացությունն ու դրա հետ կապված այլ իրավակարգավորումներ նախատեսել։ | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության հանրային հասանելիության և մատչելիության ապահովում և տեղեկատվության տրամադրման հստակ ընթացակարգերի սահմանում։ | Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից մշակվել է «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը։ Նախագծի ընդունումը կնպաստի Օրհուսի կոնվենցիայի ամբողջական կիրարկմանը, ինչպես նաև ՀՀ Սահմանադրության և «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքի համապատասխան դրույթների շրջանակներում շրջակա միջավայրին վերաբերող տեղեկատվությունը տնօրինող սուբյեկտին հնարավորություն կընձեռի պաշտպանել հանրային շահն ու անվտանգությունը՝ ոլորտին վերաբերող խնդիրների կարգավորման հարցում։ Նախագիծը քննարկվել է Ազգային Ժողովի Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հունիսի 12-ին կայացած նիստի ընթացքում և հարցը կդրվի քվեարկության առաջիկա նիստում: 2020թ․. հունվարի 20-24-ը շրջակա միջավայրի նախարարությունում տեղի է ունեցել TAIEX փորձագիտական առաքելության սեմինար-քննարկում, որի շրջանակներում փորձագետների կողմից ներկայացվել են ԵՄ թիվ 2003/4/, 2003/35 հրահանգները՝ կապված բնապահպանական տեղեկատվության հասանելիության, հանրային մասնակցության և արդար դատաքննության իրավունքի հետ։ Փորձագետների կողմից մանրամասն ներկայացվել են ԵՄ փորձը, ինչպես նաև ռումինական և լատվիական փորձը, այդ թվում՝ բնապահպանական տեղեկատվության վերաբերյալ օրենքի առնչությամբ։ Հայկական կողմն իր հերթին ներկայացրել է ոլորտի վերաբերյալ օրենսդրական զարգացումները և իրավակարգավորման պրակտիկան։ |
| 91.3 | Հանրության համար շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիության ապահովում հանրային իշխանությունների կողմից, 2003/4/ԵՀ հրահանգի հոդված 3, կետ 1 | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման մասին օրենքի նախագծի և Տեղեկատվություն չտրամադրելու կամ մասնակի տրամադրելու ընթացակարգի սահմանման վերաբերյալ ենթաօրենսդրական ակտ(եր)ի մշակում, | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության հանրային հասանելիության և մատչելիության ապահովում և տեղեկատվության տրամադրման հստակ ընթացակարգերի սահմանում։ | Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից մշակվել է «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը։ Նախագծի ընդունումը կնպաստի Օրհուսի կոնվենցիայի ամբողջական կիրարկմանը, ինչպես նաև ՀՀ Սահմանադրության և «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքի համապատասխան դրույթների շրջանակներում շրջակա միջավայրին վերաբերող տեղեկատվությունը տնօրինող սուբյեկտին հնարավորություն կընձեռի պաշտպանել հանրային շահն ու անվտանգությունը՝ ոլորտին վերաբերող խնդիրների կարգավորման հարցում։ Նախագիծը քննարկվել է Ազգային Ժողովի Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հունիսի 12-ին կայացած նիստի ընթացքում և հարցը կդրվի քվեարկության առաջիկա նիստում: |
| 91.4 | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվություն չտրամադրելու կամ միայն մասնակի տեղեկատվություն տրամադրելու մասին որոշումների վերանայման ընթացակարգերի սահմանում, 2003/4/ԵՀ հրահանգի 6-րդ հոդված։ | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման մասին օրենքի նախագծով և նախագծից բխող ենթաօրենսդրական ակտ(եր)ով սահմանել տեղեկատվություն չտրամադրելու կամ միայն մասնակի տեղեկատվություն տրամադրելու մասին որոշումների վերանայման ընթացակարգերը։ | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվություն չտրամադրելու կամ միայն մասնակի տեղեկատվություն տրամադրելու մասին որոշումների վերանայման ընթացակարգերի սահմանում և հստակեցում տեղեկատվության մատչելիությունը և հասանելիությունը ապահովելու նպատակով։ | Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից մշակվել է «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը։ Նախագծի ընդունումը կնպաստի Օրհուսի կոնվենցիայի ամբողջական կիրարկմանը, ինչպես նաև ՀՀ Սահմանադրության և «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքի համապատասխան դրույթների շրջանակներում շրջակա միջավայրին վերաբերող տեղեկատվությունը տնօրինող սուբյեկտին հնարավորություն կընձեռի պաշտպանել հանրային շահն ու անվտանգությունը՝ ոլորտին վերաբերող խնդիրների կարգավորման հարցում։ Նախագիծը քննարկվել է Ազգային Ժողովի Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հունիսի 12-ին կայացած նիստի ընթացքում և հարցը կդրվի քվեարկության առաջիկա նիստում: |
| 91.5 | Հանրության շրջանակում շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման համակարգի ստեղծում, 2003/4/ԵՀ հրահանգի 7-րդ հոդված։ | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման մասին օրենքի նախագծով և նախագծից բխող ենթաօրենսդրական ակտ(եր)ով սահմանել տեղեկատվության տարածման համակարգերի, մեխանիզմների,հասարակական կազմակերպություններին, ազդակիր համայնքներին և ԶԼՄ-երին տեղեկատվության տրամադրման և փոխանակմեն մեխանիզմների սահմանում։ | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիությունը և հասանելիությունը ապահովող համակարգի և մեխանիզմների օրենսդրական կարգավորման ապահովում։ | Իրականացնում են շարունակական աշխատանքներ: Հասարակության տարբեր խմբերի մոտ բնապահպանական մտածողության ձևավորման և իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման նպատակով նախաձեռնվել է «Էկոհարթակ» բնապահպանական տեղեկատվական հեռուստանախագիծը։ Էկոհարթակ նախագիծը իրականացվում է Շրջակա միջավայրի նախարարության և «Հիերոգլիֆ» ընկերության կողմից՝ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ։ Էկոհարթակի շրջանակներում հանդիպում են բնապահպանության փորձագետներ և ոլորտի պատասխանատու պաշտոնյաներ, որոնք քննարկում են շրջակա միջավայրի շուրջ առկա խնդիրներն ու լուծումները։ Հաղորդաշարի շրրջանակներում արդեն իսկ թողարկվել են մի շարք հաղորդումներ՝ հետյևալ թեմաներով՝ հողերի դեգրադացիա և անապատացում, կլիմայի փոփոխություն, կայուն գյուղատնտեսություն, Հայաստանի կենսաբազմազանություն, պահպանվող տարածքներ, Սևանա լիճ, Կարմիր գիրք, էկոտուրիզմի զարգացում, անտառների կառավարում, բնապահպանական քաղաքականություն։ 2019թ․ հոկտեմբերից Հանրային ռադիոյի «Ձեր փաստաբանը» հաղորդման շրջանակում մեկնարկել է «Ձեր բնապահպանը» բնապահպանական իրավունքների լուսաբանմանն ուղղված թողարկումների շարքը, որի շրջանակներում հեռարձակվել են հաղորդումներ հետյևալ թեմաներով՝ ՇՄԱԳ և փորձաքննական գործընթաց, կլիմայի փոփոխություն, Սևանա լիճ, Կարմիր գիրք, անտառների կառավարում, ՀՀ կենսաբազմազանություն։ Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից մշակվել է «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը։ Նախագծի ընդունումը կնպաստի Օրհուսի կոնվենցիայի ամբողջական կիրարկմանը, ինչպես նաև ՀՀ Սահմանադրության և «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքի համապատասխան դրույթների շրջանակներում շրջակա միջավայրին վերաբերող տեղեկատվությունը տնօրինող սուբյեկտին հնարավորություն կընձեռի պաշտպանել հանրային շահն ու անվտանգությունը՝ ոլորտին վերաբերող խնդիրների կարգավորման հարցում։ Նախագիծը քննարկվել է Ազգային Ժողովի Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հունիսի 12-ին կայացած նիստի ընթացքում և հարցը կդրվի քվեարկության առաջիկա նիստում: |
|  | Շրջակա միջավայրին վերաբերող որոշակի նախագծերի եւ ծրագրերի կազմման մասով հանրային մասնակցությունը սահմանող եւ հանրային մասնակցության եւ արդարադատության մատչելիության վերաբերյալ Խորհրդի 85/337/ԵՏՀ եւ 96/61 /ԵՀ հրահանգները փոփոխող՝ Եվրոպական խորհրդարանի եւ Խորհրդի 2003 թվականի մայիսի 26-ի 2003/35/ԵՀ հրահանգ |
| 92.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) նշանակում | Շրջակա միջավայրի ոլորտային իրավական ակտերում հանրային մասնակցության, խորդհրդակցության, ինչպես նաև հանրային առաջարկությունները և կարծիքները հաշվի առնելու պահանջների և մեխանիզմների վերանայում և, անհրաժեշտության դեպքում, ամրագրում։ Ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում վերոնշյալ միջոցառման շրջանակներում։ | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացում հանրության մասնակցության ապահովման և հանրային մասնակցության դերի բարձրացում։ | Հանրության հետ խորհրդակցության ընթացակարգը հստակեցվել և իրավասու մարմիններ են սահմանվել «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Օրենքի նախագծում: Վարչապետի 05.03.2020թվականի N 02/12.23/8435 հանձնարարականով նախագծի վերաբերյալ ներկայացված վարչապետի աշխատակազմի տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի հարցերի վարչության եզրակացության և տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի առաջարկությունների հիման վրա լրամշակված նախագծերի փաթեթը 03.06.2020թ. N 1/04.3/2994 գրությամբ ներկայացվել է վարչապետի աշխատակազմ: |
| 92.2 | Հանրությանը տեղեկատվության տրամադրում նախատեսող մեխանիզմի սահմանում, 2003/35/ԵՀ հրահանգի (2(2)(a) եւ 2(2)(d) հոդվածներ։ | Շրջակա միջավայրի ոլորտային իրավական ակտերում հանրային մասնակցության, խորդհրդակցության, ինչպես նաև հանրային առաջարկությունները և կարծիքները հաշվի առնելու պահանջների և մեխանիզմների վերանայում և, անհրաժեշտության դեպքում, ամրագրում։ Ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում վերոնշյալ միջոցառման շրջանակներում։ | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացում հանրության մասնակցության ապահովման և հանրային մասնակցության դերի բարձրացում։ | Կարգավորումները ներկայացված են «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծի 7-րդ՝ «Հանրության ծանուցումը, հանրային լսումների իրականացումը և դրանց ներկայացվող պահանջները» գլխում: |
| 92.3 | Հանրային քննարկումների մեխանիզմի սահմանում, 2003/35/ԵՀ հրահանգի 2(2)(b) եւ 2(3) հոդված։ | Շրջակա միջավայրի ոլորտային իրավական ակտերում հանրային մասնակցության, խորդհրդակցության, ինչպես նաև հանրային առաջարկությունները և կարծիքները հաշվի առնելու պահանջների և մեխանիզմների վերանայում և, անհրաժեշտության դեպքում, ամրագրում։ Ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում վերոնշյալ միջոցառման շրջանակներում։ | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացում հանրության մասնակցության ապահովման և հանրային մասնակցության դերի բարձրացում։ | Հանրության հետ խորհրդակցության ընթացակարգը հստակեցվել է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Օրենքի նախագծի 17-րդ, 19-րդ և 7-րդ գլխի շրջանակներում։ Օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո 6-ամսյա ժամկետում կմշակվի ՀՀ կառավարության նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող իրավական ակտի նախագիծը: |
| 92.4 | Հանրային մեկնաբանությունները եւ կարծիքները որոշումների կայացման ընթացքում հաշվի առնելուն ուղղված մեխանիզմի սահմանում (2(2)(c) հոդված։ | Շրջակա միջավայրի ոլորտային իրավական ակտերում հանրային մասնակցության, խորդհրդակցության, ինչպես նաև հանրային առաջարկությունները և կարծիքները հաշվի առնելու պահանջների և մեխանիզմների վերանայում և, անհրաժեշտության դեպքում, ամրագրում։ Ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում վերոնշյալ միջոցառման շրջանակներում։ | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացում հանրության մասնակցության ապահովման և հանրային մասնակցության դերի բարձրացում։ | Հանրության հետ խորհրդակցության ընթացակարգը հստակեցվել է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Օրենքի նախագծի 20-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և 7-րդ գլխի շրջանակներում: Օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո 6-ամսյա ժամկետում կմշակվի ՀՀ կառավարության նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող իրավական ակտի նախագիծը: |
| 92.5 | Վարչական եւ դատական մակարդակներում արդյունավետ, ժամանակին իրականացվող եւ չափազանց մեծ ծախսեր չընդգրկող արդարադատության մատչելիության երաշխավորում հանրության (ներառյալ ոչ կառավարական կազմակերպությունների) համար (3(7) եւ 4(4) հոդվածներ, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում եւ աղտոտման համատեղ կանխարգելում եւ վերահսկում), 2003/35/ԵՄ հրահանգ | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և փորձաքննության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի մշակում և անհրաժեշտության դեպքում այլ իրավական ակտերի մշակում | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Հիմնական կատարող՝ Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Շրջակա միջավայրի պաշտպանության ոլորտում հանրության՝ ներառյալ հասարակական կազմակերպությունների համար արդարադատության մատչելիության լիարժեք ապահովում։ | Կարգավորումը սահմանված է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Օրենքի նախագծի 20-րդ հոդվածի 8-րդ մասով: |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի եւ Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 21-ի 2004/35/ԵՀ հրահանգ՝ շրջակա միջավայրին հասցվող վնասի կանխարգելման եւ վերականգնման մասով բնապահպանական պատասխանատվության մասին՝ փոփոխություններով |
| 94.1 | 2004 թվականի Ապրիլի 21-ի 2004/35/ԵՀ հրահանգ Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | Ներպետական օրենսդրության ընդունում | 2019-2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2021 Twinning | Բնապահպանական կառավարման արդյունավետության բարձրացում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ ներպետական օրենսդրության և համապատասխան ԵՄ հրահանգի համապատասխանեցման նպատակով: |
| 94.2 | 2004 թվականի Ապրիլի 21-ի 2004/35/ԵՀ հրահանգ (5-7-րդ հոդվածներ և 2-րդ հավելված) | Շրջակա միջավայրին հասցված վնասի կանխարգելելման եւ վերացման ընթացակարգերի, ինչպես նաև աղտոտողի կողմից վնասի կանխարգելման և վերացմանն ուղղված ծախսերի կատարման պարտավորությունների մեխանիզմի ներդրման օրենսդրական փաթեթի մշակում, | 2019-2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning | Շրջակա միջավայրին հասցվող վնասների կանխարգելում եւ հասցված վնասի նվազեցում, կանխարգելում և վերացում։ | 2020 թվականի հունվարի 27-ից 31-ը Թայեքս Եվրամիություն տեխնիկական օժանդակության և տեղեկատվության փոխանակման գործիքի ներքո կայացել է փորձագիտական առաքելություն՝ Ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողերի ռեկուլտիվացման օրենսդրական կարգավորումները ԵՄ դիրեկտիվներին համապատասխանեցնելու վերաբերյալ: 2020թ. հուլիսի 20-24-ը ԵՄ Թայեքսի շրջանակներում նախատեսվում է նոր առաքելություն` Շրջակա միջավայրին հասցվող վնասի կանխարգելման եւ վերականգնման մասով բնապահպանական պատասխանատվության մասին ԵՄ 2004/35 հրահանգին ազգային օրենսդրության մոտարկման նպատակով: |
| 94.4 | 2004/35/ԵՀ հրահանգ (3(1) հոդված եւ III հավելված) | Գործունեության վտանգավոր տեսակների համար խիստ պատասխանատվության սահմանում | 2019-2025 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning | Շրջակա միջավայրին հասցվող վնասների կանխարգելում եւ հասցված վնասի նվազեցում, կանխարգելում և վերացում։ | 2020 թվականի հունվարի 27-ից 31-ը Թայեքս Եվրամիություն տեխնիկական օժանդակության և տեղեկատվության փոխանակման գործիքի ներքո կայացել է փորձագիտական առաքելություն՝ Ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողերի ռեկուլտիվացման օրենսդրական կարգավորումները ԵՄ դիրեկտիվներին համապատասխանեցնելու վերաբերյալ: 2020թ. հուլիսի 20-24-ը ԵՄ Թայեքսի շրջանակներում նախատեսվում է նոր առաքելություն`առցանց ձևաչափով Շրջակա միջավայրին հասցվող վնասի կանխարգելման եւ վերականգնման մասով բնապահպանական պատասխանատվության մասին ԵՄ 2004/35 հրահանգին ազգային օրենսդրության մոտարկման նպատակով: |
| 94.5 | Օպերատորների համար անհրաժեշտ կանխարգելիչ եւ վերականգնող միջոցներ ձեռնարկելու պարտավորությունների՝ ներառյալ ծախսերի վճարման պատասխանատվության սահմանում (5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ եւ 10-րդ հոդվածներ) | Շրջակա միջավայրին վնաս հասցվող վնասի կանխարգելմանն և վերացմանն ուղղված օրենսդրական փաթեթի մշակում, այդ թվում օպերատորների գործունեության ընթացակարգերը սահմանում: | 2019-2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning | Շրակա միջավայրի հասցվող վնասի կանխարգելում,մեղմում, վերականգնում և նվազեցում | 2020 թվականի հունվարի 27-ից 31-ը Թայեքս Եվրամիություն տեխնիկական օժանդակության և տեղեկատվության փոխանակման գործիքի ներքո կայացել է փորձագիտական առաքելություն՝ Ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողերի ռեկուլտիվացման օրենսդրական կարգավորումները ԵՄ դիրեկտիվներին համապատասխանեցնելու վերաբերյալ: 2020թ. հուլիսի 20-24-ը ԵՄ Թայեքսի շրջանակներում նախատեսվում է նոր առաքելություն`առցանց ձևաչափով Շրջակա միջավայրին հասցվող վնասի կանխարգելման եւ վերականգնման մասով բնապահպանական պատասխանատվության մասին ԵՄ 2004/35 հրահանգին ազգային օրենսդրության մոտարկման նպատակով: |
| 94.6 | Շրջակա միջավայրին հասցված վնասի դեպքում ազդեցություն կրած անձանց կողմից՝ ներառյալ բնապահպանական ոչ կառավարական կազմակերպությունների կողմից, իրավասու մարմիններից գործողությունների ձեռնարկում պահանջելու համար մեխանիզմների (ներառյալ անկախ վերանայման) սահմանում (12-րդ եւ 13-րդ հոդվածներ) | Շրջակա միջավայրին հասցված վնասի արդյունքում վնաս կրած անձանց փոխատուցման մեխանիզմների սահմանում | 2019-2025 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning | Շրակա միջավայրի հասցվող վնասի կանխարգելում,մեղմում, վերականգնում և նվազեցում | 2020 թվականի հունվարի 27-ից 31-ը Թայեքս Եվրամիություն տեխնիկական օժանդակության և տեղեկատվության փոխանակման գործիքի ներքո կայացել է փորձագիտական առաքելություն՝ Ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողերի ռեկուլտիվացման օրենսդրական կարգավորումները ԵՄ դիրեկտիվներին համապատասխանեցնելու վերաբերյալ: 2020թ. հուլիսի 20-24-ը ԵՄ Թայեքսի շրջանակներում նախատեսվում է նոր առաքելություն`առցանց ձևաչափով Շրջակա միջավայրին հասցվող վնասի կանխարգելման եւ վերականգնման մասով բնապահպանական պատասխանատվության մասին ԵՄ 2004/35 հրահանգին ազգային օրենսդրության մոտարկման նպատակով: |
|  | Օդի որակը |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի եւ Խորհրդի 2008 թվականի մայիսի 21-ի 2008/50/ԵՀ հրահանգ՝ Եվրոպայի համար մթնոլորտային օդի որակի եւ ավելի մաքուր օդի մասին |
| 95.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում հոդվածներ | «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» նոր խմբագրությամբ օրենքի նախագծի մշակում | 2022-1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն, | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ | Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից մշակվել է «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որը օրենքով սահմանված կարգով ներկայացվել է կառավարության քննարկմանը: |
| 95.2 | Գոտիների եւ ագլոմերացիաների սահմանում եւ դասակարգում (4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ենթաօրենսդրական ակտի մշակում, որով կսահմանվեն նորմատիվամեթոդական գնահատման չափանիշները և ըստ դրանց գոտիների և ագլոմերացիաների դասակարգումը, օդն աղտոտող նյութերի մասով մթնոլորտային օդի որակի գնահատման համակարգը, օդի որակի պահպանության պլանները այն գոտիների եւ ագլոմերացիաների համար, որտեղ աղտոտող նյութերի մակարդակները գերազանցում են սահմանային/նպատակային արժեքը։ | 2025թ. 1-ին եռամսյակ | Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 95.3 | Գնահատման վերին եւ ստորին շեմերի եւ սահմանային արժեքների սահմանում (5-րդ եւ 13-րդ հոդվածներ) | Մթնոլորտային օդի որակի գնահատման, մթնոլորտային օդի աղտոտվածության կրիտիկական մակարդակների և կրիտիկական բեռնվածության շեմի որոշման կարգի մշակում և դրանից բխող միջոցառումների ծրագիր | 2025 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2024 Twinning | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 95.4 | Օդն աղտոտող նյութերի մասով մթնոլորտային օդի որակի գնահատման համակարգի սահմանում (5-րդ, 6-րդ եւ 9-րդ հոդվածներ) | Մթնոլորտային օդի որակի գնահատման, մթնոլորտային օդի աղտոտվածության կրիտիկական մակարդակների և կրիտիկական բեռնվածության շեմի որոշման նորմատիվամեթոդական փաստաթղթերի փաթեթի մշակում/ | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 95.5 | Օդի որակի պահպանության պլանների սահմանում այն գոտիների եւ ագլոմերացիաների համար, որտեղ աղտոտող նյութերի մակարդակները գերազանցում են սահմանային/նպատակային արժեքը (23-րդ հոդված) | «Լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների» հիման վրա աղտոտվածության բարձր պոտենցիալ ունեցող աղտոտման աղբյուրների համար տեխնիկական նորմատիվներ մշակելու համար նորմատիվամեթոդական փաստաթղթերի փաթեթի մշակում/ | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 95.6 | Այն գոտիների եւ ագլոմերացիաների համար կարճաժամկետ գործողությունների ծրագրերի սահմանում, որոնցում գոյություն ունի զգուշացման շեմերի գերազանցման վտանգ (24-րդ հոդված) | Գործող իրավական ակտերի վերանայում և լրամշակում, որոնցով կսահմանվեն այն գոտիների եւ ագլոմերացիաների համար կարճաժամկետ գործողությունների ծրագրերը, որոնցում գոյություն ունի զգուշացման շեմերի գերազանցման վտանգ | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2024 Twinning | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 95.7 | Հանրությանը տեղեկատվության տրամադրման համակարգի ստեղծում (26-րդ հոդված) | Հանրության տեղեկատվության տրամադրման համակարգի ստեղծում ՝ համաձայն Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման մասին օրենքի նախագծի, որը պետք է մշակվի՝ համաձայն Միջոցառում 51-ի | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning | Շրջակա միջավայրի, այդ թվում նաև մթնոլորտային օդի վերբերյալ տեղեկատվության հանրային հասանելիության և մատչելիության ապահովում և տեղեկատվության տրամադրման հստակ ընթացակարգերի սահմանում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի եւ Խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 15-ի 2004/107/ԵՀ հրահանգ՝ մթնոլորտային օդում արսենի, կադմիումի, սնդիկի, նիկելի եւ արոմատիկ բազմացիկլիկ ածխաջրածինների մասին |
| 96.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | Մթնոլորտային օդի որակի գնահատման չափանիշների համապատասխանեցում Եվրոպական ստանդարտներին | 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ Ազգային օրենսդրությունը և իրավասու մարմիններըհիմնված են | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 96.2 | Գնահատման վերին եւ ստորին շեմերի (4(6) հոդված) եւ նպատակային արժեքների (3-րդ հոդված) սահմանում | Գործող իրավական ակտերի լրաշակում գնահատման վերին եւ ստորին շեմերը եւ նպատակային արժեքները, ինչպես նաև գոտիները եւ ագլոմերացիաները սահմանելու նպատակով, | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն. Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ Վերին եւ ստորին գնահատման շեմերը եւ նպատակային արժեքները հաստատված են | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 96.3 | Գոտիների եւ ագլոմերացիաների սահմանում եւ դասակարգում (3-րդ եւ 4(6) հոդվածներ) | Գործող իրավական ակտերի լրաշակում գնահատման վերին եւ ստորին շեմերը եւ նպատակային արժեքները, ինչպես նաև գոտիները եւ ագլոմերացիաները սահմանելու նպատակով, | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն. Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ Վերին եւ ստորին գնահատման շեմերը եւ նպատակային արժեքները հաստատված են | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 96.4 | 2004/107/ԵՀ հրահանգի հոդված 4 | Գործող իրավական ակտերի լրամշակում աղտոտող նյութերի մասով մթնոլորտային օդի որակի գնահատման համակարգի սահմանումը ներառելու նպատակով։ | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2024 Twinning | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ Օդի աղտոտիչների նկատմամբ շրջակա օդի որակի գնահատման համար ստեղծված համակարգ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 96.5 | 2004/107/ԵՀ հրահանգի հոդված 3 | Ներկայումս իրականացվող միջոցառումների վերանայում համապատասխան աղտոտող նյութերի մասով օդի որակը պահպանելուն և բարելավելուն ուղղված գործողությունների կատարելագործումը և առավել նպատակային ուղղվածությունը ապահովելու նպատակով։ | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
|  | Որոշակի հեղուկ վառելիքներում ծծմբի պարունակության նվազեցման վերաբերյալ 93/12/ԵՏՀ հրահանգը փոփոխող՝ Խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 26-ի 1999/32/ԵՀ հրահանգ՝ փոփոխություններով |
| 97.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի | Ըստ անհրաժեշտության գործող օրենսդրության վերանայում, լիազոր մարմինի սահմանում | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Հիմնական կատարող՝ Բնապահպանության նախարարություն, առաջարկում ենք քննարկել Տրանսպորտի և կապի նախարարության՝ որպես երկրորդական կատարող լինելու հարցը։ | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Լիազոր մարմինը սահմանված է |  |
| 97.2 | Վառելիքի նմուշառման արդյունավետ համակարգի եւ ծծմբի պարունակության որոշմանն ուղղված վերլուծության համապատասխան անալիտիկ մեթոդների սահմանում (6-րդ հոդված) | Վառելիքի նմուշառման արդյունավետ համակարգի եւ ծծմբի պարունակության որոշմանն ուղղված վերլուծության համապատասխան անալիտիկ մեթոդները սահմանող իրավական ակտի նախագծի մշակում, | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Հիմնական կատարող՝ Բնապահպանության նախարարություն, առաջարկում ենք քննարկել Տրանսպորտի և կապի նախարարության՝ որպես երկրորդական կատարող լինելու հարցը։ | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ | Որոշակի հեղուկ վառելիքներում ծծմբի պարունակության նվազեցման վերաբերյալ 93/12/ԵՏՀ հրահանգը փոփոխող՝ Խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 26-ի 1999/32/ԵՀ հրահանգին ազգային օրենսդրության մոտարկման վերաբերյալ հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության համար գործող «Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մազութին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011) Եվրասիական տնտեսական մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի հոդված 5-ի համաձայն ԵՏՀ 30.12.2017թ. N 72 որոշմամբ արդեն իսկ սահմանվել են վերոնշյալ տեխնիկական կանոնակարգի կիրառման և իրականացման համար անհրաժեշտ ստանդարտների, կանոնների,հետազոտությունների /փորձարկումների/ և մեթոդների ցանկը: Միաժամանակ հարկ է նշել, որ չնայած վերոնշյալ ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգը որոշակիորեն տարբերվում է ԵՄ հրահանգից, բայց համաձայն «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի 51-րդ հոդվածի ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերը գործում են Հայաստանի համար ուղղակիորեն: Միաժամանակ, հարկ է նշել, որ դեռևս ՀՀ-ԵՄ ՀԸԳՀ ՃՔ-ի բանակցային գործընթացում եվրոպական կողմը համաձայնվել է ընդունել ԵԱՏՄ կանոնակարգերով արդեն իսկ կարգավորվող հարցերի գերակայությունը /մասնավորապես նաև 97.3 կետի համար/: Ելնելով վերոգրյալից առաջարկում ենք 97.1 և 97.2 կետերի կատարումն համարել իրականացված: |
| 97.3 | Մազութի եւ նավթաթորվածքի (գազային յուղի) օգտագործման արգելում այն դեպքում, երբ հողում դրանց կիրառման ժամանակ ծծմբի պարունակությունը գերազանցում է սահմանված սահմանային արժեքները (3(1) հոդված, եթե կիրառելի չեն 3 (2) եւ 4(1) հոդվածներում նշված բացառությունները) | կարգավորվում է Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգով 013/2011 |
|  | 94/63/ԵՀ հրահանգ՝ բենզինի պահման եւ բեռնափոխման կայաններից լցակայաններ դրա մատակարարման արդյունքում առաջացող՝ ցնդող օրգանական միացությունների (ՑՕՄ) արտանետումների նկատմամբ վերահսկողության մասին |
| 98.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | Ըստ անհրաժեշտության գործող օրենսդրության վերանայում, լիազոր մարմինի սահմանում | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն , Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | Աջակցության անհրաժեշտություն չկա | Լիազոր մարմինը սահմանված է |  |
| 98.2 | Բենզինի պահման եւ բեռնափոխման բոլոր կայանների հայտնաբերում (2-րդ հոդված) | Բենզինի պահման եւ բեռնափոխման բոլոր կայանների հայտնաբերում | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն , Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2025 Twinning | Բենզինի պահման եւ բեռնափոխման բոլոր կայանների հստակեցում | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 98.3 | Բեռնափոխման կայաններում եւ լցակայաններում պահեստարաններից եւ բեռնափոխման կայաններում շարժական կոնտեյներների բեռնման/բեռնաթափման ընթացքում բենզինի կորստի կրճատմանն ուղղված տեխնիկական միջոցների սահմանում (3-րդ, 4-րդ եւ 6-րդ հոդվածներ եւ III հավելված) | բենզինի կորստի կրճատմանն ուղղված տեխնիկական միջոցների սահմանում | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն , Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2025 Twinning | Ցնդող օրգանական նյութերի օդի աղտոտվածոթյան մակարդակի նվազեցում: Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 98.4 | Բոլոր ավտոցիստեռների բեռնման կամրջակների եւ շարժական կոնտեյներների պահանջներին համապատասխանության պահանջի սահմանում (4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ) | Օրենսդրական փոփոխությունների իրականացում Ավտոցիստեռների բեռնման կամրջակների եւ շարժական կոնտեյներների համապատասխանության պահանջի սահմանման նպատակով | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն , Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2025 Twinning | Ավտոցիստեռների բեռնման կամրջակների եւ շարժական կոնտեյներների համապատասխանության պահանջը սահմանված է: Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ կանխարգելում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
|  | 2004/42/ԵՀ հրահանգ՝ որոշակի ներկերում, լաքերում եւ փոխադրամիջոցների երեսմշակման ապրանքներում օրգանական լուծույթների օգտագործման հետեւանքով ցնդող օրգանական միացությունների արտանետումների սահմանափակման մասին |
| 99.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | Հարցը կկարգավորվի Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական Լաքաներկային նյութերի անվտանգության մասին կանոնակարգի ընդունումից հետո։ | ԵԱՏՄ համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգը դեռևս չի ընդունվել, այդ պատճառով հարցը լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք ունի |
| 99.2 | ՑՕՄ-ի առավելագույն պարունակության սահմանային արժեքների սահմանում (հոդված 3 և հավելված 2 ) | Հարցը կկարգավորվի Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական Լաքաներկային նյութերի անվտանգության մասին կանոնակարգի ընդունումից հետո։ | ԵԱՏՄ համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգը դեռևս չի ընդունվել, այդ պատճառով հարցը լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք ունի |
| 99.3 | 2004/42 ԵՄ հրահանգի 3-դ հոդված 3 եւ 4։ Շուկայահանված ապրանքների պիտակավորումը եւ համապատասխան պահանջներին համապատասխանող ապրանքների շուկայահանումն ապահովող պահանջների սահմանում, | Շուկայահանված ապրանքների պիտակավորումը եւ համապատասխան պահանջներին համապատասխանող ապրանքների շուկայահանումն ապահովող պահանջները սահմանող իրավական ակտի նախագծի մշակում հաշվի առնելով Եվրասիական տնտեսական միության գործող տեխնիկական կանոնակարգերը։ | 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Հիմնական կատարող՝ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, Համակատարող՝ Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
|  | Ջրի որակը եւ պաշարների կառավարումը |
|  | Ջրային քաղաքականության ոլորտում Համայնքի գործողությունների շրջանակը սահմանող՝ Եվրոպական խորհրդարանի եւ Խորհրդի 2000 թվականի հոկտեմբերի 23-ի 2000/60/ԵՀ հրահանգ՝ փոփոխություններով |
| 100.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում, | ՀՀ ջրային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակում, վերջնիս ընդունումից հետո «Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման և շահագործման համար արգելված գետերի ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ: ՓՀԷԿ-րի կառուցման և շահագործման արդյունքում ջրային էկոհամակարգերի և ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցության մեղմանն ուղղված իրավական ակտերի մշակում, դրանց կառուցման համար արգելված գետերի ցանկի սահմանում) | 2023թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ջրային տնտեսության կոմիտե | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX Twinning | Մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարում, որակի բարելավում և արդյունավետ ինստիտուցիոնալ համակարգի ապահովում ԵՄ խմելու ջրի ստանդարտներին համապատասխան մարդկանց սպառման համար ջրի ապահովում | 2019 թվականի հունիսի 28-ին ընդունվել է <<Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՕ-98-Ն օրենքը, որով ամրագրվել են նոր կառուցվող փհէկ-երի համար տրամադրվող ջրօգտագործման թույլտվությունների հայտերի մերժման հիմքերը, ինչպես նաև փհէկ-երի կառուցման համար արգելված գոտիները: Օրենքի կիրարկումն ապահովելու նպատակով մշակվել է «Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման համար արգելված՝ Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված կամ տարածքին բնորոշ՝ էնդեմիկ ձկնատեսակների ձվադրավայրեր հանդիսացող, դերիվացիոն խողովակներով 40 տոկոս և ավելի ծանրաբեռնված գետերի ցանկը սահմանելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը, որով սահմանվել է փհէկ-երի կառուցման համար արգելված գետերի ցանկը: Մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և », «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը, որոնցով նախատեսվում է ՀՀ ջրային ոլորտում գործող երեք հիմանական օրենքները մոտարկել ԵՄ ջրի շրջանակային դիրեկտիվի պահանջներին |
| 100.2 | Գետերի ավազանների տարածքների որոշում եւ համապատասխան համակարգում՝ ուղղված աշխարհի գետերի, լճերի եւ առափնյա ջրերի պահպանությանը (3(1)-3(7) հոդված) | Գետերի ավազանների տարածքների որոշում եւ համապատասխան համակարգում՝ ուղղված աշխարհի գետերի, լճերի եւ առափնյա ջրերի պահպանությանը, | Կետը չի կարող կատարվել հաշվի առնելով հարևան 2 երկրի հետ դիվանագիտական կապերի բացակայությունը: |
| 100.3 | Գետերի ավազանների տարածքների բնութագրերի վերլուծություն (5-րդ հոդված) | կատարված է մասամբ, անհրաժեշտ է նախկինում կատարված աշխատանքների վերլուծություն, բացերի բացահայտում, համապատասխան վերլուծություն և իրավական ակտերի նախագծերի մշակում | 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Հիմնական կատարող՝ Բնապահպանության նախարարություն, համակատարողներ՝ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարութուն Ջրային կոմիտե | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 | Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման լիարժեք կայացում | Հաստատված Արարատյան, Ախուրյանի և Հարավային ջրավազանային կառավարման պլաններում իրականացվել է մակերևությանին և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների բնութագրիչների վերլուծություն, որը հաստատվել է ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշմամբ : Մշակման փուլում գտնվող Սևանի և Հրազդանի ջրավազանային կառավարման պլաններում նույնպես իրականցնելու է վերը նշված գործընթացը,իսկ Հյուսիսայինի համար մշակման համար տարվում են բանակցություններ: Գետերի ավազանների բնութագրերն և Հայաստանի Հանրապետության ջրային հաշվեկշռը առանձին նորմատիվ իրավական ակտով հաստատելու հարցը կդիտարկվի բոլոր ջրավազանային կառավարման տարածքների պլանների շրջանակներում կատարված վերլուծությունների առակայություն դեպքում: |
| 100.4 | Ջրի որակի դիտանցման ծրագրերի ստեղծում (8-րդ հոդված) | Մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի նոր ծրագրերի մշակում, ջրի որակի դիտանցման ծրագրերի ստեղծում և համապատասխան ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում, Խմելու ջրի նորմերի փոփոխության նախագծի մշակում՝ հրահանգի պահանջներին համապատասխան | 2023թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ջրային տնտեսության կոմիտե | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX Twinning | Մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարում, որակի բարելավում և արդյունավետ ինստիտուցիոնալ համակարգի ապահովում ԵՄ խմելու ջրի ստանդարտներին համապատասխան մարդկանց սպառման համար ջրի ապահովում | Մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի նոր ծրագրերի մշակումը տեղի է ունենում ջրավազանային կառավարման պլանների մշակման շրջանակում: Մինչ այժմ, մշակվել և ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել է 3 ջրավազանային կառավարման պլան՝ համապատասխան մոնիթորինգային ծրագրերով, ԵՄՋՆ+ ծրագրի շրջանակում 2019-2020թթ. մշակվել են Սևան և Հրազդան ՋԿՏ-ների մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի ծրագրերը ԵՄ ջրային շրջանակային դիրեկտիվի պահանջների և սկզբունքների համաձայն: ԵՄՋՆ+ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջավայրի նախարարության և Եվրոպական միության համաֆինանսավորմամբ վերանորոգվել և վերազինվել է «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի (ՇՄՄՏԿ) լաբորատորիան, որի բացումը կայացել է 2020թ. հունվարի 31-ին։ Վերազինված լաբորատորիան հնարավորություն կընձեռի՝ հատկապես ջրերի մոնիթորինգի առումով զգալի առաջընթաց գրանցել և միաժամանակ ապահովել ջրի որակի դիտանցման ծրագերի ստեղծում կետի կատարումը ։ |
| 100.5 | Գետերի ավազանների կառավարման պլանների կազմում, խորհրդակցություններ հանրության հետ եւ այդ պլանների հրապարակում (13-րդ եւ 14-րդ հոդվածներ) | ենթակա են մոտարկման մասամբ, մասնավորապես՝ ջրային օրենսդրության վերանայում և լիարժեք մոտարկում, այդ թվում նաև՝ վեց ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժինների համար ջրավազանային տարածքային կառավարման պլանների վերանայում և հաստատում՝ 2000/60/ԵՀ հրահանգի պահանջների հետ մոտարկման նպատակով | 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Հիմնական կատարող՝ Բնապահպանության նախարարություն, համակատարողներ՝ Արտակարգ իրավիճակների նախարարութուն, Գյուղատնտեսության նախարարություն, Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական ռեսուրսների նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն Տարածքային կառավարման նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու | Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման լիարժեք կայացում գետավազանային կառավարման պլանները մշակվում են | Հայաստանի ողջ տարածքը բաժանված է 6 ջրավազանային կառավարման տարածքների: Երեք ջրավազանային կառավարման տարածքների համար՝ Արարատյան, Հարավային և Ախուրյան, արդեն առկա են հաստատված են ջրավազանային կառավարման պլանները, որոնք «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի անցել է ռազմավարական գնահատման գործընթացը և հաստատումից հետո հրապարակվել են www.arlis.am, www.wrma.amև : ԵՄ «Ջրային նախաձեռնություն պլյուս» ծրագրի հետ համագործակցությամբ մշակվում են Սևանի և Հրազդանի ջրավազանային կատավարման պլանները, և աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել մինչև 2021թ.: Բացի այդ նույն ԵՄ «Ջրային նախաձեռնություն պլյուս» ծրագրի հետ համագործակցությամբ ընթացքի մեջ է Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման պլանի վերանայման աշխատանքերը: Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման տարածքի պլանի մշակման աշխատանքները ներառված են ՀՀ կառավարության 2019-2023թթ. հնգամյա ծրագրում՝ ժամկետը մինչև 2023թ. նոյեմբեր ամիսը: Պլանի մշակման աշխատանքները ներառվել են շրջակա միջավայրի նախարարության 2021-2023թ. միջնաժամկետային ծախսային ծրագրի հայտում: |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի եւ Խորհրդի 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի 2007/60/ԵՀ հրահանգ՝ հեղեղումների ռիսկերի գնահատման եւ կառավարման մասին |
| 101.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | Կատարված է | Հետագա մոտարկման անհրաժեշտություն չկա | Հեղեղումների ռիսկի նախնական գնահատումները իրականացվել են, հեղեհումների վտանգ ունեցող տարածքները բացայտվել են Հեղեղումների վտանգի քարտեզները եւ ռիսկերի քարտեզները պատրաստվել են: Հեղեղումների ռիսկերի կառավարման պլանները իրականացվում են: |
| 101.2 | Հեղեղման ռիսկի նախնական գնահատման իրականացում, հոդվածներ 4-5, |  |  |  |
| 101.3 | հեղեղումների վտանգի և ռիսկի քարտեզների կազմում, հոդված 6, |  |  |  |
| 101.4 | հեղեղումների ռիսկի կառավարման պլանների կազմում, հոդված 7 |  |  |  |
|  | Խորհրդի 1991 թվականի մայիսի 21-ի 91/271/ԵՏՀ հրահանգ՝ քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման մասին՝ փոփոխություններով |
| 103.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում, | Գործող օրենսդրության վերանայում և լիազոր մարմնի սահմանում | 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Հիմնական կատարող՝ Ջրային կոմիտե | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning | Լիազոր մարմինը սահմանված է՝ բաց գետավազան թափվող կոյուղաջրերը լիարժեք մաքրության ապահովման նապատակով | Ընդունվել է «ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 02.03.2018թ. ՀՕ-126-Ն ՀՀ օրենքը, որով սահմանվում են կեղտաջրերի հեռացման հիմնական պահանջները: Բացի այդ, Հարարավային, Արարատյան և Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման պլաններում ներառված է մակերևութային ջրային ռեսուրսների վրա էական ճնշում առաջացնող տեղամասերում ագլոմորացիաների կառուցման առաջարկները: Մշակման փուլում գտնվող Սևան և Հրազդանի ջրավազանային կառավարման պլաններում նույնպես դիտարկվելու են մակերևութային ջրային ռեսուրսների վրա էական ճնշում առաջացնող տեղամասերում ագլոմորացիաների կառուցման առաջարկները: |
| 103.2 | Քաղաքային կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման իրավիճակի գնահատում, | Քաղաքային կեղտաջրերի համապատասխանությունը ջրերի ստանդարտների մաքրումից հետո Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրումից հետո համապատասխանությունը ջրերի ստանդարտների | 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Հիմնական կատարող՝ Ջրային կոմիտե | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning | Բաց գետավազան թափվող կոյուղաջրերը լիարժեք մաքրության ապահովում և համապատասխանեցում տվյալ գետի ջրի ստանդարտներին |  |
| 103.3 | Զգայուն ոլորտների և ագլոմերացիաների որոշում, 91/271/ԵՄ հրահանգ, հոդված 5(1) և հավելված 2 | Ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների տեղայնացում և մարդածին ծանրաբեռնվածության հետևանքով ջրային ռեսուրսների բնական էկոհավասարակշռության խախտված վիճակի բացահայտում, ենթաօրենսդրական ակտի նախագծի մշակում | 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Կատարող՝ Բնապահպանության նախարություն, առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning | Ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների տեղայնացում և մարդածին ծանրաբեռնվածության հետևանքով ջրային ռեսուրսների բնական էկոհավասարակշռության խախտված վիճակի բացահայտում, | Հարարավային, Արարատյան և Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման պլաններով տարանջատվել և առաջարկվել են տվյալ ջրավազանների խոշոր բնակավարերի ագլոմերացիաները և հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության համապատասխանաբար 26.05.16թ. N20, 31.03.2016թ. N 12 և 09.03.2017թ. N10 արձանագրային որոշումներով: Մշակման փուլում գտնվող Սևան և Հրազդանի ջրավազանային կառավարման պլաններում նույնպես դիտարկվելու են մակերևութային ջրային ռեսուրսների վրա էական ճնշում առաջացնող տեղամասերում ագլոմորացիաների կառուցման առաջարկները: |
| 103.4 | Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման պահանջների իրականացման համար տեխնիկական եւ ներդրումային ծրագրի կազմում (17(1) հոդված) | Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման պահանջների իրականացման համար տեխնիկական և ներդրումային ծրագրի կազմում Հակահեղեղային միջոցառումների կառավարման ծրագրի ներդրում և համակարգում | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Կատարող՝ Ջրային կոմիտե Ջրային կոմիտե, Բնապահպանության, Արտակարգ իրավիճակների և Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունների հետ համատեղ | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning | Տեխնիկական և ներդրումային ծրագրեր (Ջրային կոմիտե) Բնակավայրերի, տնտեսական արժեք ներկայացնող տարածքների ու բնակչության գույքը վարարումների և սելավների ռիսկից պաշտպան ման համար անհրաժեշտ միջոցառումների ծրագրի կազմում |  |
|  | Խորհրդի 1998 թվականի նոյեմբերի 3-ի 98/83/ԵՀ կանոնակարգ (ԵՀ)՝ մարդու կողմից սպառման համար նախատեսված ջրի որակի մասին՝ փոփոխություններով |
| 104.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | Գործող օրենսդրության վերանայում, լիազոր մարմնի սահմանում | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Առողջապահության նախարարություն Ջրային կոմիտե, Բնապահպանության Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning | լիազոր մարմնի սահմանված է |  |
| 104.2 | Խմելու ջրի ստանդարտների սահմանում (4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ) | Խմելու ջրի նորմերի փոփոխության նախագծի մշակում՝ հրահանգի պահանջներին համապատասխան | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Առողջապահության նախարարություն Ջրային կոմիտե, Բնապահպանության Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning | Խմելու ջրի որակի նորմերի վերանայում՝ ԵՄ ստանդարտներին համապատասխան |  |
| 104.3 | Դիտանցման համակարգի ստեղծում (6-րդ եւ 7-րդ հոդվածներ) | Դիտանցման համակարգի ստեղծման | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Առողջապահության նախարարություն Ջրային կոմիտե | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning | ԵՄ ստանդարտներին համապատասխան խմելու ջրի դիտանցման համակարգի ստեղծման |  |
| 104.4 | Սպառողներին տեղեկատվության տրամադրման համար մեխանիզմի ստեղծում (13-րդ հոդված) | Սպառողներին տեղեկատվության տրամադրման համար մեխանիզմի ստեղծում | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Առողջապահության նախարարություն Ջրային կոմիտե | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning | Խմելու ջրի որակի վերաբերյալ սպառողներին տեղեկատվության տրամադրում |  |
|  | Խորհրդի 1991 թվականի դեկտեմբերի 12-ի 91/676/ԵՏՀ հրահանգ՝ գյուղատնտեսական աղբյուրներից արտանետվող նիտրատների հետեւանքով առաջացող աղտոտման դեմ ջրերի պաշտպանության վերաբերյալ՝ փոփոխություններով |
| 105.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | Գործող օրենսդրության վերանայում, լիազոր մարմնի սահմանում, եթե սահմանված չէ | 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ ․ | Կատարողներ՝ Բնապահպանության նախարարություն, Գյուղատնտեսության նախարարություն, | Աջակցության անհրաժեշտություն չկա | լիազոր մարմնի սահմանված է | Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման պլանի շրջանակներում գնահատվել է ջրավազանում գյուղատնտեսական աղբյուրներից արտանետվող նիտրատների հետեւանքով առաջացող աղտոտման աղբյուրները: Մշակման փուլում գտնվող Սևանի և Հրազդանի ջրավազնային կառավարման պլաններով նույնպես գնահատվելու են նիտրատների հետևանով առաջացող աղտոտման աղբյուրները: |
| 105.2 | Աղտոտված կամ վտանգված ջրերի հայտնաբերում եւ նիտրատների նկատմամբ զգայուն գոտիների սահմանում, 91/676/ԵՏՀ հրանգի 3-րդ հոդված։ | Աղտոտված կամ վտանգված ջրերի հայտնաբման ընթացակարգերը սահմանված են։ Նիտրատների նկատմամբ զգայուն գոտիները սահմանող իրավական ակտերի նախագծերի մշակում։ | 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ ․ | Կատարողներ՝ Բնապահպանության նախարարություն, Գյուղատնտեսության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2021 Twinning | Գյուղատնտեսական աղբյուրներից արտանետվող նիտրատների հետեւանքով առաջացող աղտոտման նվազեցում, գյուղատնտեսական մթերքների որակական հատկանիշների բարելավում, գյուղատնտսական նշանակության հողերի որակական հատկանիշների բարելավում։ | Նիտրատների նկատմամբ զգայուն գոտիները առանձին նորմատիվ իրավական ակտով հաստատելու հարցը կդիտարկվի բոլոր ջրավազանային կառավարման տարածքների պլանների շրջանակներում կատարված վերլուծությունների առակայություն դեպքում: |
| 105.3 | Պատշաճ գյուղատնտեսական գործելակերպի գործողությունների ծրագրերի եւ կանոնների սահմանում՝ նիտրատների նկատմամբ զգայուն գոտիների համար, 91/676/ԵՏՀ հրահանգի 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ։ | Պատշաճ Գյուղատնտեսական գործելակերպի գործողությունների ծրագրերը սահմանող իրավական ակտի նախագծում։ Նիտրատների նկատմամբ զգայուն գոտիների համար գյուղատնտեսական գործելակերպի գործողությունների կանոնները սահմանող իրավական ակտի նախագծում։ | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Կատարողներ՝ Գյուղատնտեսության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning | Գյուղատնտեսական աղբյուրներից արտանետվող նիտրատների հետեւանքով առաջացող աղտոտման նվազեցում, գյուղատնտեսական մթերքների որակական հատկանիշների բարելավում, գյուղատնտսական նշանակության հողերի որակական հատկանիշների բարելավում։ |  |
| 105.4 | Գյուղատնտեսական աղբյուրներից արտանետվող նիտրատների հետեւանքով առաջացող աղտոտման շրջանակներում դիտանցման ծրագրերի սահմանում, 91/676/ԵՏՀ հրահանգի 6-րդ հոդված։ | Գյուղատնտեսական աղբյուրներից արտանետվող նիտրատների հետեւանքով առաջացող աղտոտման շրջանակներում դիտանցման ընթացակարգերը սահմանող իրավական ակտի նախագծի մշակում | 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Կատարողներ՝Բնապահպանության նախարարություն, Գյուղատնտեսության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2021 Twinning | Գյուղատնտեսական աղբյուրներից արտանետվող նիտրատների հետեւանքով առաջացող աղտոտման նվազեցում, գյուղատնտեսական մթերքների որակական հատկանիշների բարելավում, գյուղատնտսական նշանակության հողերի որակական հատկանիշների բարելավում։ | Գյուղատնտեսական աղբյուրներից արտանետվող նիտրատների հետեւանքով առաջացող աղտոտման շրջանակներում դիտանցման ընթացակարգերը սահմանող իրավական ակտի նախագծի մշակման հարցը կդիտարկվի բոլոր ջրավազանային կառավարման տարածքների պլանների շրջանակներում կատարված վերլուծությունների առակայություն դեպքում: |
|  | Թափոնների կառավարում |
|  | Որոշ հրահանգներ ուժը կորցրած ճանաչող՝ Եվրոպական խորհրդարանի եւ Խորհրդի 2008 թվականի նոյեմբերի 19-ի 2008/98/ԵՀ հրահանգ՝ թափոնների մասին |
| 104.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | Միջազգային ստանդարտների համապատասխան Հայաստանի Հանրապետությունում թափոնների կառավարման համակարգի ներդնում՝ ներպետական օրենսդրության և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) նշանակում | 2022 1-ին եռամսյակ | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX գնահատման առաքելություն 2020 Twinning | Թափոնների արդյունավետ կառավարում, թափոնների առաջացման կանխարգելում և դրանց հետևանքով շրջակա միջավայրի հասցված վնասի կանխարգելում և նվազեցում։ ՀՀ Կոշտ թափոնների կառավարման ռազմավարություն ՀՀ-ում թափոնների կառավարման հինգաստիճան համակարգի հիմնում ԵՄ չափանիշներին համապատասխան տասը նոր աղբավայրերի ստեղծում, թափոնների արդյունավետ փոխադրում հեռացում: |  |
| 104.2 | Թափոնների կառավարման հինգաստիճան ստորակարգությանը համապատասխան թափոնների կառավարման պլանների եւ թափոնների առաջացման կանխարգելման ծրագրերի կազմում (V գլուխ) | Թափոնների կառավարման հինգաստիճան համակարգի կիրառում, որը ներառում է - թափոնների առաջացման նվազեցում, - թափոնների տեսակավորված հավաք - թափոնների վերամշակում | 2022 1-ին եռամսյակ | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX գնահատման առաքելություն 2020 Twinning | Թափոնների արդյունավետ կառավարում, թափոնների առաջացման կանխարգելում և դրանց հետևանքով շրջակա միջավայրի հասցված վնասի կանխարգելում և նվազեցում։ ՀՀ Կոշտ թափոնների կառավարման ռազմավարություն ՀՀ-ում թափոնների կառավարման հինգաստիճան համակարգի հիմնում ԵՄ չափանիշներին համապատասխան 2 նոր աղբավայրերի ստեղծում, թափոնների արդյունավետ փոխադրում հեռացում: |  |
| 104.3 | «Աղտոտողը վճարում է» եւ արտադրողների ընդլայնված պատասխանատվության սկզբունքներին համապատասխան՝ ծախսերի ամբողջական փոխհատուցման մեխանիզմի սահմանում (14-րդ հոդված) | «Աղտոտողը վճարում է» եւ արտադրողների ընդլայնված պատասխանատվության սկզբունքներին համապատասխան՝ ծախսերի ամբողջական փոխհատուցման մեխանիզմի սահմանում (14-րդ հոդված) | 2024 | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX գնահատման առաքելություն 2020 Twinning | Աղտոտողը վճարում է» եւ համապատասխան՝ ծախսերի ամբողջական փոխհատուցման մեխանիզմի սահմանում | Արդարադատության նախարարության կողմից իրականացվող ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շրջանակներում նախատեսվող ներպետական օրենսդրության մոտարկման գործընթացներին աջակցելու ծրագրի միջազգային փորձագետ Ռ. Ջուլիչի կողմից կազմվել է գործողությունների ծրագիր` ՀԸԳՀ <<Օդի որակի>> և <<Թափոնների կառավարում>> բաժինների համար: Ներկայումս իրականացվում են վերոնշյալ ծրագրի քննարկման աշխատանքերը: |
| 104.4 | Հեռացման կամ վերականգնման գործողություններ իրականացնող հաստատությունների/ձեռնարկությունների համար թույլտվությունների տրամադրման համակարգի ստեղծում՝ վտանգավոր թափոնների կառավարման գծով հատուկ պարտավորությունների սահմանմամբ (IV գլուխ) | «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի և ենթաօրենսդրական ակտերի վերանայում՝ Թափոնների հավաքման եւ փոխադրման հաստատությունների եւ ձեռնարկությունների գրանցման համակարգի ստեղծման առնչությամբ. | 2022 1-ին եռամսյակ | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX գնահատման առաքելություն 2020 Twinning |  |  |
| 104.5 | Թափոնների հավաքման եւ փոխադրման հաստատությունների եւ ձեռնարկությունների ռեեստրի ստեղծում (IV գլուխ) | Հանրապետության ամբողջ տարածքում առնվազն 2 սանիտարական աղբավայրերի կառուցում. (ՀՀ 2017-2036 թթ. կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարություն համաձայն մինչև 2036 թ. Նախատեսվում է սանիտարական 10 աղբավայրերի կառուցում) | 2022 1-ին եռամսյակ | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX գնահատման առաքելություն 2020 Twinning | ԵՄ չափանիշներին համապատասխան տասը նոր աղբավայրերի ստեղծում, թափոնների արդյունավետ փոխադրում հեռացում: |  |
|  | Խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 26-ի 1999/31/ԵՀ հրահանգ՝ աղբավայրերի մասին՝ փոփոխություններով |
| 105.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | Գործող օրենսդրության վերանայում և լիազոր մարմնի սահմանում | 2021թ. 1-ին եռամսյակ | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning | Լիազոր մարմինը սահմանված է, օրենսդրական դաշտը ձևավորված է |  |
| 105.2 | Թափոնների թաղման վայրերի դասակարգում (4-րդ հոդված) | Թափոնների կառավարման հինգաստիճան համակարգի կիրառում, որը ներառում է Հրահանգի նշված հոդվածների պահանջների ապահովումը, այդ թվում՝ - թույլտվությունների և այլ ընթացակարգերի սահմանում, - թափոնների առաջացման նվազեցում, - թափոնների տեսակավորված հավաք - թափոնների վերամշակում Հանրապետության տարածքում թափոնների կառավարման պլանների մշակում Հանրապետության ամբողջ տարածքում առնվազն երկու սանիտարական աղբավայրերի կառուցում (ՀՀ 2017-2036 թթ. կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարություն համաձայն մինչև 2036 թ. Նախատեսվում է սանիտարական 10 աղբավայրերի կառուցում) | 2021թ.-ի առաջին եռամսյակ | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning | ՀՀ-ում թափոնների կառավարման հինգաստիճան համակարգի աստիճանական ներդրում, որը երկարաժամկետ նպատակ է և նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ 2017-2036 թթ. կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարություն շրջանակներում ԵՄ չափանիշներին համապատասխան երկու նոր աղբավայրերի ստեղծում, թափոնների արդյունավետ փոխադրում հեռացում: |  |
| 105.3 | Աղբավայրեր տեղափոխվող կենսաբանորեն քայքայվող քաղաքային տնտեսության թափոնների քանակը նվազեցնող ազգային ռազմավարության մշակում (5-րդ հոդված) |  | 2021թ.-ի առաջին եռամսյակ | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |
| 105.4 | Հայտերի եւ թույլտվությունների համակարգի եւ թափոնների ընդունման ընթացակարգերի ստեղծում (5-7-րդ, 11-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ հոդվածներ) |  | 2021թ.-ի առաջին եռամսյակ | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |
| 105.8 | Աղբավայրերի շահագործման փուլում հսկողության եւ դիտանցման ընթացակարգերի, նաեւ լքման ենթակա աղբավայրերի համար փակման եւ վերականգնման ընթացակարգերի սահմանում (12-րդ եւ 13-րդ հոդվածներ) |  | 2021թ.-ի առաջին եռամսյակ | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |
| 105.9 | Թափոնների թաղման գոյություն ունեցող վայրերն անհրաժեշտ պայմաններով ապահովելու պլանների մշակում (14-րդ հոդված) |  | 2024թ.-ի առաջին եռամսյակ | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning |  |  |
| 105.10 | Ծախսերի ձեւավորման մեխանիզմի ստեղծում (10-րդ հոդված) |  | 2021թ.-ի առաջին եռամսյակ | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |
| 105.11 | Նախքան աղբավայրում թափվելը համապատասխան թափոնների մաքրման ապահովում (6-րդ հոդված) |  | 2024թ.-ի առաջին եռամսյակ | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning |  |  |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի եւ Խորհրդի 2006 թվականի մարտի 15-ի 2006/21/ԵՀ հրահանգ՝ արդյունահանող արդյունաբերություններում գոյացող թափոնների կառավարման մասին |
| 106.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգիրք | Հետագա մոտարկման անհրաժեշտություն չկա |
| 106.2 | Օպերատորների կողմից թափոնների կառավարման պլանների մշակումն ապահովող համակարգի ստեղծում (թափոնների գործածության օբյեկտների որոշում եւ դասակարգում. թափոնների բնութագրում) (4-րդ եւ 9-րդ հոդվածներ) | Հանքարդյունաբերական թափոնների կառավարման համակարգը կարգավորված է Ընդերքի մասին օրենսգրքի 5․2 գլխով (ուժի մեջ է մտել 2017թ)և դրանից բխող ենթաօրենսդրական ակտերով | Հետագա մոտարկման անհրաժեշտություն չկա |
| 106.3 | Թույլտվությունների, ֆինանսական երաշխիքների եւ տեսչական համակարգի ստեղծում (7-րդ, 14-րդ եւ 17-րդ հոդվածներ) | Թույլտվությունները, ֆինանսական երաշխիքները եւ տեսչական համակարգը Կարգավորված է Ընդերքի մասին օրենսգրքի 5․2 գլխով (ուժի մեջ է մտել 2017թ․)և դրանից բխող ենթաօրենսդրական ակտերով | Հետագա մոտարկման անհրաժեշտություն չկա |
| 106.4 | Հանման հետեւանքով առաջացած ստորերկրյա խոռոչների կառավարման եւ դիտանցման ընթացակարգերի սահմանում (10-րդ հոդված) | Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների ստորերկրյա խոռոչների կառավարման և դիտանցման ընթացակարգերը սահմանող իրավական ակտի նախագծի մշակում | 2024թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning. ԲՆ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ու ՀԸԳՀՃՔ-ի արդյունավետ իրականացման համար | Ընդերքօգտագործման հետևանքով թափոնների օբյեկտների ստորերկրյա խոռոչների կայուն կառավարում բնապահպանական ռիսկերի նվազեցման նպատակով։ | Ուսումնասիրվում է ԵՄ միջազգային փորձը տվյալ օրենսդրական դաշտում |
| 106.5 | Լեռնահանքարդյունահանման թափոնների գործածության օբյեկտների փակման եւ փակմանը հաջորդող փուլերի ընթացակարգերի սահմանում (12-րդ հոդված) | Կարգավորված է Ընդերքի մասին օրենսգրքի 5․2 գլխով (ուժի մեջ է մտել 2017թ) և դրանից բխող ենթաօրենսդրական ակտերով | Միջոցառումը կատարված է: |
| 106.6 | Լեռնահանքարդյունահանման թափոնների գործածության փակված օբյեկտների ցանկի կազմում (20-րդ հոդված) | Կարգավորված է ՀՀ կառավարության 2017թ.-ի N-774 որոշմամբ | Միջոցառումը կատարված է: |
|  | Բնության պաշտպանություն |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի եւ Խորհրդի 2009 թվականի նոյեմբերի 30-ի 2009/147/ԵՀ հրահանգ՝ վայրի թռչունների պահպանության մասին |
| 107.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | Ազգային օրենսդրության ընդունում, լիազոր մարմնի սահմանում | Մինչև 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2021 Twinning | Միգրացվող թռչունների տեսակների պահպանության արդյունավետության բարձրացում։ | Սույն կետի կատարման իրավասու մարմինը շրջակա միջավայրի նախարարությունն է՝ համաձայն Կառավարության 2000 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N560 որոշման և վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի 745-Լ որոշման 9-րդ կետի 1-ին ենթակետի։ Պետական-իրավական փորձաքննության է ներկայացվել «Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը և հարակից օրենքների նախագծերը՝ «Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Մշակման փուլում է «Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը։ |
| 107.2 | Թռչունների այն տեսակների, որոնց անհրաժեշտ է պահպանության հատուկ միջոցներ, եւ պարբերաբար հանդիպող միգրացվող տեսակների գնահատում | Հատուկ պահպանման միջոցառումներ պահանջող և պարբերաբար հանդիպող միգրացվող թռչունների տեսակների գնահատում | Մինչև 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2021 Twinning | Միգրացվող թռչունների տեսակների պահպանության արդյունավետության բարձրացում։ |  |
| 107.3 | Թռչունների տեսակների համար հատուկ պահպանման տարածքների որոշում եւ սահմանում (4(1) եւ (4) հոդվածներ) | Հատուկ պահպանման միջոցառումներ պահանջող և պարբերաբար հանդիպող միգրացվող թռչունների տեսակների գնահատում | Մինչև 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2021 Twinning | Միգրացվող թռչունների տեսակների պահպանության արդյունավետության բարձրացում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 107.4 | Պահպանության հատուկ միջոցների սահմանում՝ պարբերաբար հանդիպող միգրացվող տեսակները պաշտպանելու համար (4(2) հոդված) | Կանոնավոր հանդիպող միգրացվող թռչունների տեսակների պահպանության համար հատուկ պահպանության միջոցառումների հիմնում | Մինչև 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2021 Twinning | Կանոնավոր հանդիպող միգրացվող թռչունների տեսակների պահպանության արդյունավետության բարձրացում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 107.5 | Վայրի թռչունների բոլոր տեսակների պաշտպանության ընդհանուր համակարգի ստեղծում, որոնց թվից որսի ենթակա տեսակները հատուկ ենթախումբ են կազմում, եւ բռնելու/սպանելու որոշակի տեսակների արգելում (5-րդ, 6(1), 6(2) եւ 8-րդ հոդվածներ) | Բոլոր վայրի թռչունների տեսակների պահպանության համար ընդհանուր համակարգի հիմնում | Մինչև 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning | Բոլոր վայրի թռչունների տեսակների պահպանության | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
|  | Խորհրդի 1992 թվականի մայիսի 21-ի 92/43/ԵՏՀ հրահանգ՝ բնական միջավայրերի եւ կենդանական ու բուսական աշխարհի վայրի տեսակների պահպանության մասին՝ փոփոխություններով |
| 108.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | Ազգային օրենսդրության մեջ անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարում | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning | Կենսաբազմազանության պահպանության օրենսդրական դաշտի լիարժեքության ապահովում և արդյունավետության բարձրացում։ | Սույն կետի կատարման իրավասու մարմինը շրջակա միջավայրի նախարարությունն է՝ համաձայն Կառավարության 2000 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N560 որոշման և վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի 745-Լ որոշման 9-րդ կետի 1-ին ենթակետի։ Պետական-իրավական փորձաքննության է ներկայացվել «Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը և հարակից օրենքների նախագծերը՝ «Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Մշակման փուլում է «Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը։ |
| 108.2 | Տարածքների ցանկի կազմում, այդպիսի տարածքների սահմանում եւ դրանց կառավարման գերակայությունների որոշում (ներառյալ «Էմերալդ ցանցի» հնարավոր տարածքների ցանկի կազմումը եւ այդ տարածքների համար պաշտպանության եւ կառավարման միջոցների սահմանումը) (4-րդ հոդված) | Տարածքների գույքագրում, նշում և նրանց կառավարման համար առաջնայնություն ների հիմնում (ներառյալ պոտենցիալ Էմերալդ ցանցերի գույքագրման անցկացում/լրացում և այդ ցանցերի համար պահպանության և կառավարման միջոցառումների հիմնում) | Մինչև 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning | Պահպանության ենթակա տարածքների արդյունավետ պահպանությ ուն և կայուն կառավարում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 108.3 | 92/43/ԵՏՀ հրահանգ 6-րդ և 8-րդ հոդվածներ | Այդ տարածքների պահպանության համար անհրաժեշտ միջոցառումների հիմնում՝ ներառյալ համաֆինանսավորում | Մինչև 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning | Պահպանության ենթակա տարածքների արդյունավետ պահպանությ ուն և կայուն կառավարում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 108.4 | 92/43/ԵՏՀ հրահանգ 11-րդ հոդված | Բնակմիջավայրերի և տեսակների պահպանության կարգավիճակի մոնիթորինգի համակարգի հիմնում | Մինչև 2025 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning | Բնակմիջավայրերի և տեսակների պահպանության բարելավում և կայուն կառավարում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 108.5 | 92/43/ԵՏՀ հրահանգ 12-րդ հոդված | Հավելված IV-ում ներառված տեսակների համար պահպանության խիստ ռեժիմի հիմնում | Մինչև 2025 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning | Պահպանության ենթակա տեսակների արդյունավետ պահպանություն և կայուն կառավարում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 108.6 | 92/43/ԵՏՀ հրահանգ 22-րդ հոդված | Կրթության խթանման և հասարակայնությանը ինֆորմացիայի տարածման մեխանիզմների հիմնում: | Մինչև 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Կրթության և գիտության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning | Հասարակու թյան կրթական և իրազեկու թյան մակարդակի բարձրացում | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
|  | Արդյունաբերական աղտոտում եւ արդյունաբերական վտանգներ |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի եւ Խորհրդի 2010 թվականի նոյեմբերի 24-ի 2010/75/ԵՄ հրահանգ՝ արդյունաբերական արտանետումների մասին |
| 109.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | Գործող օրենսդրության վերանայում, ըստ անհրաժեշտության լրամշակում | 2024թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning. Քաղաքացիական պաշտպանություն Twinning. ԲՆ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ու ՀԸԳՀՃՔ-ի արդյունավետ իրականացման համար | Աղետների կանխարգելման և կառավարման արդյունավերության բարձրացում | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 109.2 | Այն կառուցվածքների որոշում, որոնց համար թույլտվություն է անհրաժեշտ (I հավելված) | ԵՄ հրահանգի I հավելվածի համաձայն թույլտվության ենթակա կառուցվածքների որոշման չափանիշների և մեխանիզմների մշակում,որը հետագայում հիմք կհանդիսանա օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի լրամշակման համար։ | 2024թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning. Քաղաքացիական պաշտպանություն Twinning. ԲՆ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ու ՀԸԳՀՃՔ-ի արդյունավետ իրականացման համար | Խոշոր արդյունաբերական կայանքների բացահայտում և հետագա հսկողություն, որը կապահովի մթնոլորտային օդի աղտոտման մեղմացում և կանխարգելում | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 109.3 | Թույլտվությունների համակցված համակարգի ստեղծում (4-ից 6-րդ, 12- րդ, 21-րդ և 24-րդ հոդվածներ եւ IV հավելված) | Թույլտվությունների համակցված համակարգի ստեղծում և մեխանիզմների մշակում առավել խոշոր արտանետողների համար։ | 2024թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning. Քաղաքացիական պաշտպանություն Twinning. ԲՆ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ու ՀԸԳՀՃՔ-ի արդյունավետ իրականացման համար | Արդյունաբերական խոշոր կայանքների կողմից մթնոլորտային օդի աղտոտման նվազեցում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 109.4 | Համապատասխանության դիտանցման մեխանիզմի ստեղծում (8-րդ, 14(1)(d) եւ 23(1) հոդվածներ) | Դիտանցման կարգը սահմանող ենթաօրենսդրականակտի նախագծի և դիտանցման իրականացման միջոցառումների ծրագրի մշակում | 2024թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning. ԲՆ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ու ՀԸԳՀՃՔ-ի արդյունավետ իրականացման համար | Արդյունաբերական խոշոր կայաքների կողմից մթնոլորտային օդի աղտոտման նվազեցում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 109.5 | Լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների կիրառում՝ հաշվի առնելով Լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների համար ելակետային փաստաթղթերը (14(3)-ից (6) եւ 15(2)-ից (4) հոդվածներ) | Լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների կիրառում՝ հաշվի առնելով լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների համար ԵՄ ելակետային փաստաթղթերը և դրանց տեղայնացումը ազգային օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ շրջանակում, | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning. Քաղաքացիական պաշտպանություն Twinning. ԲՆ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ու ՀԸԳՀՃՔ-ի արդյունավետ իրականացման համար | Լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ թափոնների կայուն կառավարում, շրջակա միջավայրի հասցված վնասի կանխարգելում և նվազեցում | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 109.6 | Այրման կայանների համար արտանետումների սահմանային արժեքների սահմանում (30-րդ հոդված եւ V հավելված) | «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» օրենքի նախագծի ընդունումից հետո այրման կայանների համար արտանետումների սահմանային արժեքները սահմանող ենթաօրենսդրական ակտի նախագծի մշակում։ | 2024թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning. ԲՆ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ու ՀԸԳՀՃՔ-ի արդյունավետ իրականացման համար | Արդյունաբերական խոշոր կայաքների կողմից մթնոլորտային օդի աղտոտման նվազեցում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 109.7 | Գոյություն ունեցող կայաններից տարեկան արտանետումների ընդհանուր ծավալի կրճատման ծրագրերի մշակում (գոյություն ունեցող կայանների արտանետումների սահմանային արժեքների սահմանման այլընտրանք) (32-րդ հոդված) | Գոյություն ունեցող կայաններից տարեկան արտանետումների ընդհանուր ծավալի կրճատմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի մշակում և իրականացում այլընտրանքային և նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման հիման վրա։ | 2024թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning. ԲՆ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ու ՀԸԳՀՃՔ-ի արդյունավետ իրականացման համար | Արդյունաբերական խոշոր կայաքների կողմից մթնոլորտային օդի աղտոտման նվազեցում։ | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
|  | 2012/18/ԵՄ հրահանգ՝ վտանգավոր նյութերի առկայությամբ պայմանավորված խոշոր վթարների վտանգների վերահսկման մասին |
| 110.1 | Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | Գործող օրենսդրության վերանայում, լիազոր մարմնի հաստատում | 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար TAIEX 2020 Twinning | Աղետների կանխարգելման և կառավարման արդյունավերության բարձրացում |  |
| 110.2 | Համապատասխան մարմինների միջեւ համակարգման արդյունավետ մեխանիզմների ստեղծում | Համապատասխան մարմինների միջեւ համակարգման արդյունավետ մեխանիզմների ստեղծում | 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար TAIEX 2020 Twinning | Աղետների կանխարգելման և կառավարման արդյունավերության բարձրացում |  |
| 110.3 | Համապատասխան կառուցվածքների մասին տեղեկատվության գրանցման եւ խոշոր վթարների մասին զեկուցման համակարգերի ստեղծում (14-րդ եւ 16-րդ հոդվածներ) | Համապատասխան կառուցվածքների մասին տեղեկատվության գրանցման եւ խոշոր վթարների մասին զեկուցման համակարգերի ստեղծում (14-րդ եւ 16-րդ հոդվածներ) | 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար TAIEX 2020 Twinning | Աղետների կանխարգելման և կառավարման արդյունավերության բարձրացում |  |
|  | Քիմիական նյութերի կառավարում |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի եւ Խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 4-ի թիվ 649/2012 կանոնակարգ (ԵՄ)՝ վտանգավոր քիմիական նյութերի արտահանման եւ ներմուծման վերաբերյալ |
| 111.1 | Արտահանման մասին ծանուցման ընթացակարգի կիրառում (8-րդ հոդված) | «Քիմիական նյութերի մասին» ՀՀ օրենքի և ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում | 2023 թվականի առաջին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն համակատարող Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning. | Քիմիական նյութերի կայուն կառավարում, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա դրանց հնարավոր վնասակար ազդեցության կանխարգելում կամ նվազեցում | «Քիմիական նյութերի մասին» օրենքի նախագծի մշակման նպատակով ուսումնասիրվել է քիմիական նյութերի արդյունավետ կառավարման լավագույն միջազգային փորձը, այդ թվում քիմիական նյութերի գրանցման, մակնշման և պիտակավորման վերաբերյալ առկա կարգավորումները: Իրականացվում են «Քիմիական նյութերի մասին» օրենքի նախագծի մշակման աշխատանքներ։ |
| 111.2 | Այլ երկրներից ստացված արտահանման մասին ծանուցումների մշակման ընթացակարգերի կիրառում (9-րդ հոդված) | Քիմիական նյութերի ներմուծման մասին որոշումներ մշակելու և ներկայացնելու ընթացակարգեր սահմանում ԵՄ ստանդարտներին համաձայն | 2023 թվականի առաջին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning. | Վտանգավոր քիմիական նյութերի արտահանման համար ընթացակարգերի սահմանում, այդ թվում՝ `այլ երկրներից այլ երկրներից ծանուցումների ստացման ընթացակարգերի սահմանում | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 111.3 | Վերջնական կարգավորիչ գործողության վերաբերյալ ծանուցումներ մշակելու եւ ներկայացնելու ընթացակարգերի սահմանում (11-րդ հոդված) | Քիմիական նյութերի ներմուծման մասին որոշումներ մշակելու և ներկայացնելու ընթացակարգեր սահմանում ԵՄ ստանդարտներին համաձայն | 2023 թվականի առաջին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning. | Քիմիական նյութերի կայուն կառավարում, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա դրանց հնարավոր վնասակար ազդեցության կանխարգելում կամ նվազեցում | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 111.4 | Ներմուծման մասին որոշումներ մշակելու եւ ներկայացնելու ընթացակարգերի սահմանում (13-րդ հոդված) | Քիմիական նյութերի ներմուծման մասին որոշումներ մշակելու և ներկայացնելու ընթացակարգեր սահմանում ԵՄ ստանդարտներին համաձայն | 2023 թվականի առաջին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning. | Քիմիական նյութերի կայուն կառավարում, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա դրանց հնարավոր վնասակար ազդեցության կանխարգելում կամ նվազեցում | Ուսումնասիրվել է քիմիական նյութերի համահունչ կառավարման միջազգային փորձը |
| 111.5 | Նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգի կիրառում որոշակի քիմիական նյութերի՝ մասնավորապես Ռոտերդամի կոնվենցիայի III Հավելվածում թվարկված քիմիական նյութերի արտահանման նկատմամբ (14-րդ հոդված) | Նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգի կիրառում որոշակի քիմիական նյութերի արտահանման նկատմամբ | 2023 թվականի առաջին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning. | Քիմիական նյութերի կայուն կառավարում, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա դրանց հնարավոր վնասակար ազդեցության կանխարգելում կամ նվազեցում | Ուսումնասիրվել է քիմիական նյութերի համահունչ կառավարման միջազգային փորձը |
| 111.5 | Արտահանված քիմիական նյութերին ներկայացվող պիտակավորման եւ փաթեթավորման պահանջների կատարում (17-րդ հոդված) | Արտահանված քիմիական նյութերին ներկայացվող պիտակավորման եւ փաթեթավորման պահանջների կատարման պահանջների սահմանում | 2023 թվականի առաջին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning. | Արտահանման ենթակա քիմիական նյութերի պիտակավորում և փաթեթավորում | Ուսումնասիրվել է քիմիական նյութերի համահունչ կառավարման միջազգային փորձը |
| 111.6 | Քիմիական նյութերի ներմուծումն ու արտահանումը վերահսկող ներպետական մարմինների սահմանում (18-րդ հոդված) | Լիազոր մարմնի սահմանում | 2023 թվականի առաջին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning | Քիմիական նյութերի ներմուծումն ու արտահանումը վերահսկող ներպետական մարմնի սահմանում | Ուսումնասիրվել է քիմիական նյութերի համահունչ կառավարման միջազգային փորձը |
|  | 1272/2008 կանոնակարգ (ԵՀ)՝ նյութերի եւ խառնուրդների դասակարգման, պիտակավորման եւ փաթեթավորման մասին |
| 112.1 | Իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | Իրավասու մարմնի սահմանում | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning. | Լիազոր մարմնի սահմանում՝ քիմիական նյութերի կայուն կառավարում, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա դրանց հնարավոր վնասակար ազդեցության կանխարգելման և նվազեցման նպատակով | Ուսումնասիրվել է քիմիական նյութերի համահունչ կառավարման միջազգային փորձը |
| 112.2 | Նյութերի դասակարգման, պիտակավորման եւ փաթեթավորման իրականացում | Նյութերի դասակարգման, պիտակավորման և փաթեթավորման իրականացում | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning. | Քիմիական նյութերի կայուն կառավարում, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա դրանց հնարավոր վնասակար ազդեցության կանխարգելում կամ նվազեցում | Ուսումնասիրվել է քիմիական նյութերի համահունչ կառավարման միջազգային փորձը |
| 112.3 | Խառնուրդների դասակարգման, պիտակավորման եւ փաթեթավորման իրականացում | խառնուրդների դասակարգման, պիտակավորման և փաթեթավորման իրականացման պահանջների սահմանում | 2025թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning. | Քիմիական նյութերի կայուն կառավարում, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա դրանց հնարավոր վնասակար ազդեցության կանխարգելում կամ նվազեցում | Ուսումնասիրվել է քիմիական նյութերի համահունչ կառավարման միջազգային փորձը |
| Համաձայնագրի հոդվածների կիրարկմանն ուղղված գործողություններ |
| 113. | Հոդված 46 (դ) և (f ) | Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի հաշվարկման մեխանիզմների և ընթացակարգերի վերանայում ԵՄ հրահանգների հետ մոտարկման նպատակով։ | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Կատարողներ՝ Բնապահպանության նախարարություն Առողջապահության նախարարություն, | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning. | Ընդերքօգտագործման ընթացքում և ավարտին շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված միջոցառումների համար անհրաժշտ ծախսերի արդյունավետ գնահատում և փոխհատուցում։ | Մշակման փուլում է Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշ-վային արժեքների հաշվարկ-ման և վերահաշվարկման կարգը հաստատելու մասին Կառավարության որոշման նախագիծը։ |
| 114. | Հոդված 46, կետ (F) | Ընդերքօգտագործաման հետևանքով մարդու առողջությանը հասվող վնասի գնահատման ընթացակարգերի և մեխանիզմների մշակում։ Ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում։ | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Կատարողներ՝ Առողջապահության նախարարություն, Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning. | Ընդերօգտգործման հետևանքով մարդու առողջությանը հասցվող վնասի պատշաճ գնահատման, կանխարգելում և նվազեցում | Մշակվել և կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» նոր օրենքը: Նախագծով փորձաքննության և գնահատման ընթացքում որպես շրջակա միջավայրի բնական բաղադրիչների հետ զուգահեռ նախատեսվում է դիտարկել նաև սոցիալական միջավայրը՝ ներառյալ մարդու առողջության և անվտանգության գործոնները: Շրջակա միջավայրի նախարարի 21.02.2019թ.-ի N39-Ա հրամանով ստեղծվել է շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա ազդեցության հիմնական գնահատման մեթոդիկայի տեխնիկական առաջադրանքի մշակման աշխատանքային խումբ: |
| 115. | Հոդված 46, 1-ին կետ (f) | Ընդերքօգտագործման հետևանքով մարդու առողջությանը հասվող վնասի փոխհատոցման ընթացակարգերի և մեխանիզմների մշակում։ Ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում։ | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Կատարողներ՝ Առողջապահության նախարարություն, Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning. | Ընդերօգտգործման հետևանքով մարդու առողջության հասցվող վնասի փոխհատուցումը |  |
| 116. | Հոդված 48, կետ b (ii) Ջրի որակի և պաշարների կառավարում | ՀՀ ջրային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակում, վերջնիս ընդունումից հետո «Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման և շահագործման համար արգելված գետերի ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ: ՓՀԷԿ-րի կառուցման և շահագործման արդյունքում ջրային էկոհամակարգերի և ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցության մեղմանն ուղղված իրավական ակտերի մշակում, դրանց կառուցման համար արգելված գետերի ցանկի սահմանում) | 2018-2019 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning | Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման լիարժեք կայացում | Մշակվել է «Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման համար արգելված՝ Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված կամ տարածքին բնորոշ՝ էնդեմիկ ձկնատեսակների ձվադրավայրեր հանդիսացող, դերիվացիոն խողովակներով 40 տոկոս և ավելի ծանրաբեռնված գետերի ցանկը սահմանելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծ, որով սահմանվել է փհէկ-երի կառուցման համար արգելված գետերի ցանկը: նախագիծը ներկայացվել է վարչապետի աշխատակազմ: |
| 117. | Հոդված 48 կետ b(ii)) Ջրի որակի և պաշարների կառավարում | «Ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման հայեցակարգին և հայեցակարգից բխող միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | 2018թ.- 2023թթ | Բնապահպանության նախարարություն Գյուղատնտեսության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning | Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման լիարժեք կայացում | Ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2019թ. հունվարի 17-ի «Ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման հայեցակարգին և հայեցակարգից բխող միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» N 39-Լ որոշում, որով ներկայացվել են ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման անհրաժեշտությունը և ուղղությունները, նպատակներն ու խնդիրները, առաջրկվող լուծումներն ու առավելությունները, ինչպես նաև նպատակների իրականացմանն ուղղված միջոցառումները: |
| 118. | Հոդված 48 կետ b(ii)) Ջրի որակի և պաշարների կառավարում | «Ռեկրեացիոն գոտիներում ջրային ռեսուրսների պահպանության պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և կառավարություն ներկայացում | 2019 թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Բնապահպանության նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning | Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման լիարժեք կայացում | Ընդունվել է «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 2019 թվականի նոյեմբերի 13-ի ՀՕ-209-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որով ամրագրվել են «ռեկրեացիոն գոտիներ» հասկացությունը, ստեղծվել է իրավական հիմք ռեկրեացիոն գոտիներում ջրային ռեսուրսների պահպանության պահանջների սահմանման համար: Օրենքի կիրարկումն ապահովելու նպատակով մշակվել է «Ռեկրեացիոն գոտիներում ջրային ռեսուրսների պահպանության պահանջները սահմանելու մասին» շրջակա միջավայրի նախարարի հրամանի նախագիծ, որով սահմանվել են ռեկրեացիոն գոտիներում ջրային ռեսուրսների հիդրոլոգիական, հիդրոմորֆոլոգիական և ջրաքիմիական պահպանության պահանջներ: Նախագիծը ևս մեկ անգամ ներկայացվել է շահագրգիռ գերատեսչական մարմիններին կարծիքի: |
| 119. | Հոդված 48 կետ b(ii)) Ջրի որակի և պաշարների կառավարում | «Գետի ինքնամաքրման կարողության գնահատման մեթոդը և վերջինիս կիրարկման մեխանիզմները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում (հրահանգների հետ օրենսդրական մոտարկում նախատեսված չէ, բայց դրանք բխում են համաձայնագրի 3-րդ գլխում ներկայացված նպատակներից (հոդվաց 48 կետ b(ii)): | 2021 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Բնապահպանության նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning | Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման լիարժեք կայացում | ԱՄՆ ՄԶԳ «Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» ծրագրի փորձագետների հետ համատեղ աշխատանքներ են իրականացվում գետի ինքնամաքրման կարողության գնահատման մեթոդի մշակման ուղղությամբ: |
| ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ |
| 120. | Հոդված 54, կետ (a) 2003/87/ԵՀ հրահանգի 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ (1), և 17-րդ հոդվածներ և 601/2012/ԵՄ կանոնակարգ | «Փարիզյան համաձայնագրի»-ց բխող պարտավորությունների կատարման գործողությունների ծրագրի մշակում, համապատասխան կառուցվածքների և ջերմոցային գազերի նույնականացման համակարգի ստեղծում, 2003/87/ԵՀ հրահանգի I և II հավելվածներ, ջերմոցային գազերի (ներառյալ ավիացիոն արտանետումների) դիտանցման, հաշվետվություններ ներկայացնելու, ստուգման և կատարման համակարգերի և հանրային քննարկումների ընթացակարգերի սահմանում, | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն Արտաքին գործերի նախարարություն | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2025 Twinning | Հոդված 54, կետ (a) 2003/87/ԵՀ հրահանգի 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ (1), և 17-րդ հոդվածներ և 601/2012/ԵՄ կանոնակարգ | UNDP- EU4Climate ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են. ՀՀ կառավարության կողմից 2015թ. որոշմամբ հաստատված` Հայաստանի 2015թ. Ազգային մակարդակով սահմանված ​ գործողությունների/ներդրումների (ԱՍԳ) փաստաթղթի դիտարկում և վերանայում համաձայն ՄԱԿ-Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի որոշումների: Վերանայված նախագծի առաջին տարբերակը, մշակվել և ներկայացվել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ նախնական քննարկումներ իրականացնելու նպատակով: Ցածր ածխածնային զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարության մշակման նպատակով մեկնարկել է ջերմոցային գազերի հիմնական արտանետվող ոլորտների ուսումնասիրությունը և քաղաքականության առաջարկությունների փաթեթներ մշակման գործընթացը, մասնավորապես, երկու հաշվետվություններ են մշակվել և ներկայացվել տրանսպորտի ոլորտի ցածր ածխածնային զարգացման հեռանկարների մասով: Մրցույթային կարգով ներգրավված կազմակերպության կողմից մեկնարկել են աշխատանքները «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2021-2030թթ. ազգային պլանի» մշակման նպատակով, որը արտահայտում է էներգետիկայի հատվածում ցածր ածխածնային զարգացման քաղաքականությունը: Աշխատանքներ են նախատեսվում նաև գյուղատնտեսության, թափոնների ոլորտներում, որոնց արդյունքները կարտահայտվեն 2021թ. ներկայացվելիք Ցածր ածխածնային զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարության մեջ: |
| 121. | Հոդված 52, կետ (a), (b) հոդված 54 կետ (b) | Կլիմայի փոփոխությանն առնչվող ջերմոցային գազերի արտանետումների (ներառյալ ավիացիոն արտանետումների) գույքագրման ազգային համակարգի ստեղծում, քաղաքականությունների, միջոցների և կանխատեսումների ներպետական համակարգի ստեղծում և համապատասխան ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում, 280/2004/ԵՄ որոշումն ուժը կորցրած ճանաչող 525/2013/ԵՄ Կանոնակարգի հոդվածներ 5 և 12 | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն Արտաքին գործերի նախարարություն | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2025 Twinning | Հոդված 52, կետ (a), (b) հոդված 54 կետ (b) | ՄԱԶԾ—ԳԷՀ Կլիմայի փոփոխության ծրագրի շրջանակներում ՋԳ կադաստրի մշակման համար մրցութային հիմունքներով ստեղծվել է փորձագիտական խումբ՝ հիմնվելով նախկին կադաստրների կազմման աշխատանքներում ներգրավված և ԿՓՓՄԽ 2006թ. Ուղեցույցի և համակարգչային ծրագրի կիրառման փորձ ունեցող փորձագետների վրա: Փորձագիտական խումբն աշխատել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների և մասնագետների հետ սերտ համագործակցության պայմաններում: |
| 122. | Հոդված 54, կետ (e), (f) 2003/87/ԵՀ հրահանգ, 600/2012 կանոնակարգ | Ջերմոցային գազերի մարդածին արտանետումների ազգային կադաստրների և ազգային հաղորդագրությունների և երկամյա զեկույցների պարբերական զարգացում | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն/ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, Գյուղատնտեսության նախարարություն, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2025 Twinning | Հոդված 54, կետ (e), (f) 2003/87/ԵՀ հրահանգ, 600/2012 կանոնակարգ | 2020թ. մայիսին Կոնվենցիայի քարտուղարությանն է ներկայացվել 4-րդ Ազգային հաղորդագրությունը, որը ներառում է 1990-2016թթ. ՋԳ կադաստրը: Երրորդ երկամյա առաջընթացի զեկույցի մշակման շրջանակներում մշակվել է 1990-2017թթ. ՋԳ կադաստրի ազգային զեկույցը: |
| 123. | Հոդված 54, կետ (d) 525/2013 կանոնակարգ | Չափողական, հաշվետվայնության ու հավաստագրման (MRV) համակարգի հիմնում, կլիմայի փոփոխության խնդիրների լուծմանը ուղղված տեխնոլոգիաների զարգացման և փոխանցման գործընթացի ձևավորում ու հետրողական ամրապնդում / | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն/ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ Տրանսպորտի,կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2025 Twinning | Հոդված 54, կետ (d) 525/2013 կանոնակարգ | UNDP- EU4Climate ծրագրի շրջանակներում 2020-ի փետրվարին Շրջակա միջավայրի նախարարության, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, Վիճակագրական կոմիտեի փորձագետների մասնակցությամբ կայացել են. ՄԱԶԾ տարածաշրջանային աշխատաժողով-դասընթաց ՄԱԿ ԿՓՇԿ պահանջներին համապատասխան ՉՀՀ համակարգերի վերաբերյալ (Վիեննա, Ավստրիա) Ճանաչողական այցեր Ավստրիայի շրջակա միջավայրի գործակալություն (Վիեննա) և Եվրոպական շրջակա միջավայրի գործակալություն (Կոպենհագեն) եվրոպական ՉՀՀ համակարգերն ուսումնասիրելու նպատակով ՄԱԶԾ հետ կնքված համաձայնագրի հիման վրա հաղորդակցություն է հաստատվել Ավստրիայի շրջակա միջավայրի գործակալության հետ, քննարկվել են ծրագրի շրջանակներում համագործակցության ձևաչափերն ու հետագա քայլերը, Ավստրիայի շրջակա միջավայրի գործակալության փորձագետների կողմից ոլորտում բացերի և կարիքների գնահատման, ինչպես նաև ՉՀՀ կարողությունների զարգացման ճանապարհային քարտեզի մշակման նպատակով, ոլորտային պատասխանատուների ներգրավմամբ լրացվել և գործակալություն է ներկայացվել վերջինիս կողմից մշակված մասնագիտացված հարցաթերթիկը: |
| 124. | Հոդված 54 (j) 517/2014 ԵՄ կանոնակարգ (սույն կանոնակարգի վերաբերյալ Համաձայնագրի 4–րդ Հավելվածում ոչ մի հոդված նշված չէ) | Օզոնային շերտը քայքանող նյութերի՝ հիդրոքլորֆտորածխածինների և դրանց փոխարինողների՝ հիդրոֆտորածխածինների փոխարինմանը ուղղված միջոցառումների իրականացում,ԵՄ | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն/ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե: | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2023 Twinning | Հոդված 54 (j) 517/2014 ԵՄ կանոնակարգ (սույն կանոնակարգի վերաբերյալ Համաձայնագրի 4–րդ Հավելվածում ոչ մի հոդված նշված չէ) | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 125. | Կանոնակարգ No 1005/2009 2009 սեպտեմբերի 16 Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | Բնապահպանության նախարարությունը հանդիսանում է օզոնային շերտը քայքայող նյութերի բնագավառում միջոցառումների իրականացման լիազոր մարմին։ Ներկայումս գործում են Օզոնային շերտը քայաքայող նյութերի մասին ՀՀ օրենքը և օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և դրանց փոխարինողների գործածումը կարգավորող մի շարք ենթաօրենսդրական ակտեր, որոնք լրամշակման անհրաժեշտություն ունեն՝ ներառելու ֆտորացված ջերմոցային գազերի վերաբերյալ կարգավորումներ։ | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն/ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե: | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2023 Twinning | Կանոնակարգ No 1005/2009 2009 սեպտեմբերի 16 Ներպետական օրենսդրության ընդունում եւ իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 126. | Կանոնակարգ No 517/2014 Արտանետումների կանխարգելման համակարգի ապահովում (3-րդ հոդված), հոսակորստի ստուգումների կանոնների սահմանում՝ 4-րդ եւ 6-րդ հոդվածներին համապատասխան, եւ 6-րդ հոդվածի համաձայն տվյալների վարման համակարգի ստեղծում ։ | Ֆտորացված Ջերմոցային գազերի օգտագործման (փուլային կրճատմամբ) ազգային ծրագրի մշակում, ինչպես նաև ծրագրից բխող օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի լրամշակում, միջոցառումների ծրագրի մշակում | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն ՀՀ Տրանսպորտի,կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2023 Twinning | Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի հետևանքով կլիմայական փոփոխությունների նվազեցում և կանխարգելում | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 127. | Կանոնակարգ No 517/2014 Վերականգնման իրականացման ապահովում՝ համաձայն 8-րդ եւ 9-րդ հոդվածներով նախատեսված կանոնների։ Համապատասխան անձնակազմին եւ ընկերություններին ներկայացվող՝ վերապատրաստման եւ հավաստագրման ներպետական պահանջների սահմանում/համապատասխանեցում (10-րդ հոդված) | Ֆտորացված Ջերմոցային գազերի օգտագործման (փուլային կրճատմամբ) ազգային ծրագրի մշակում, որի մեջ կներառվի նաև վերոնշյալ հոդվածներով նախատեսված միջոցառումները։ | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2023 Twinning | Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի հետևանքով կլիմայական փոփոխությունների նվազեցում և կանխարգելում | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 128. | Կանոնակարգ No 517/2014 (հոդված 12) (հոդվածներ 19 and 20) | Պիտակավորման համակարգի ստեղծում այն արտադրատեսակների եւ սարքավորումների համար, որոնք պարունակում են ֆտորացված ջերմոցային գազեր, կամ որոնց գործունեությունը կախված է այդ գազերից (12-րդ հոդված) Համապատասխան հատվածներից արտանետումների վերաբերյալ տվյալների ձեռքբերման համար հաշվետվություններ ներկայացնելու համակարգերի ստեղծում (19-րդ եւ 20-րդ հոդվածներ) | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Հիմնական կատարող՝ Տնտեսական զարգացման և նեդրումների նախարարություն, համակաըրող՝ Բնապհապանության նախարարույթյուն ՀՀ Տրանսպորտի,կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2023 Twinning | Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի հետևանքով կլիմայական փոփոխությունների նվազեցում և կանխարգելում | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 129. | Կանոնակարգ No 517/2014 Կատարման համակարգի ստեղծում (25-րդ հոդված) | Ֆտորացված Ջերմոցային գազերի օգտագործման (փուլային կրճատմամբ) ազգային ծրագրի մշակում, որի մեջ կներառվի կատարման համակարգի վերաբերյալ դրույթներ։ | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապհապանության նախարարույթյուն | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2023 Twinning | Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի հետևանքով կլիմայական փոփոխությունների նվազեցում և կանխարգելում | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |
| 130. | Հոդված 52, կետ (b), Հոդված 54, կետեր (c) և (d) | Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվողականության հայեցակարգի ու ազգային գործողությունների ծրագրի մշակում՝ ուղղված գյուղատնտեսական, տնտեսական և կլիմայի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող այլ ոլորտներում կլիմայական փոփոխությունների մեղմացման, նվազեցման և կանխարգելման պահանջներին և միջոցառումներին համահունչ գործունեության պլանավորմանը և իրականացմանը։ | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ | Բնապահպանության նախարարություն/ Գյուղատնտեսության նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, Կրթության և գիտության նախարարություն, Ֆինանսների նախարարություն, Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2020 Twinning | Կլիմայի փոփոխությունների մեղմացման, նվազեցման և կանխարգելման միջոցառումների արդյունավետության բարձրացում։ | ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակներում միջազգային փորձագետի ներգրավմամբ մշակվել և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն է ներկայացվել Հարմարվողականության ազգային շրջանակային պլանի նախագիծը: |
| 131. | Հոդված 54, կետ j Օզոնային շերտը վնասող գազերի և ֆտորացված գազերի հետ կապված միջոցառումներ Եվրոպական խորհրդարանի եւ Խորհրդի 2009 թվականի սեպտեմբերի 16-ի թիվ 1005/2009 կանոնակարգ (ԵՀ)՝ օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին | Ազգային օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի սահմանում Հսկման ենթակա նյութերի՝ բացառությամբ հատուկ կիրառությունների, եւ մինչեւ [2019 թվականի հունվարի 1-ը]՝ հիդրոքլորֆտորածխաջրածինների (ՀՔՖԱ-ների) արտադրության արգելքի սահմանում (4-րդ հոդված) Հսկման ենթակա նյութերի արտադրության, շուկայահանման և օգտագործման եւ բացառություններ կազմող կիրառությունների (որպես հումք, տեխնոլոգիական ազդանյութեր, լաբորատոր եւ անալիտիկ գործունեության համար էական նշանակության կիրառություններ, հալոնների չափազանց անհրաժեշտ կիրառություններ) եւ առանձին շեղումների համար՝ ներառյալ արտակարգ իրավիճակներում մեթիլբրոմիդի կիրառությունները (III գլուխ)՝ պայմանների սահմանում Հսկման ենթակա նյութերի բացառություններ կազմող կիրառությունների համար ներմուծման ևարտահանման լիցենզավորման համակարգի ստեղծում (IV գլուխ) եւ ձեռնարկությունների՝ հաշվետվություններ ներկայացնելու պարտավորությունների սահմանում (26-րդ եւ 27-րդ հոդվածներ) Հսկման ենթակա օգտագործված նյութերը վերականգնելու, վերամշակելու, ռեգեներացնելու (վերականգնելու) եւ ոչնչացնելու պարտավորությունների սահմանում (22-րդ հոդված) Հսկման ենթակա նյութերի հոսակորուստների դիտանցման ևտեսչական ստուգումների ընթացակարգերի սահմանում (23-րդ հոդված) | 2024 | Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2020 Twinning | Օզոնային լիցքաթափող նյութերի եւ F-գազերի փուլային կարգավորվում՝համաձայն Մոնրեալի արձանագրությամբսահմանված ժամանակացույցի, դրանով իսկ նվազեցնելով եւ կանխարգելելով կլիմայի փոփոխությունը: | Իրականացվում են նախնական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ |

# Footnotes

Մասամբ կարգավորված է Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերով, այդուհանդերձ կան որոշակի տարբերություններ նշված կանոնակարգի և 2004/42 ԵՄ հրահանգի 3-դ հոդված 3 եւ 4-ով սահմանված չափանիշների հետ։