**Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք**

**«Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագիրը և 2021-2025 թվականների միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության՝ 2021թ․ մայիսի 13-ի N 749-Լ որոշման հավելվածի գլուխ 9-ով հաստատված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Միջոցառման անվանումը** | **Կատարման ժամկետը** | **Կատարման ընթացիկ վիճակը** | **Ծանոթություն, այդ թվում՝ սահմանված ժամկետում չկատարման պատճառները։** |
| ***1. Հայաստանում ազգային մակարդակով ՀԱԾ-ի գործընթացի ներդրում և զարգացում*** |
| **1.1** | «Ջրային ռեսուրս­նե­րի ոլորտում կլիմայի փոփոխության հար­մարվողականության ծրագիրը և 2022-2026 թվականների միջո­ցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավա­րության որոշման նախագիծ | 2022թ․2-րդեռամսյակ | Հաստատվել է Կառավարության կողմից 2022 թվականի նոյեմբերի 3-ին N1692-Լ որոշմամբ։ |  |
| **1.2** | «Գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանն ուղղված հայեցակարգը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետիաշխատակազմ | 2022թ., 1-ինեռամսյակ | Գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության միջոցառումները ներառվել են Կառավարության 20.07.2023թ․ «ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N1886-Լ որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ռազմավարության կատարումն ապահովող 2023-2026թթ․ միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին » N 1222-Լ որոշման մեջ |  |
| **1.3** | «Էներգետիկայիոլորտում կլիմայի փոփոխությանհարմարվողականության ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետիաշխատակազմ | 2022 թ. 4-րդ եռամսյակ | ՄԱԿ ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակն իր 16.11.2022թ. AP085 գրությամբ ներկայացրել է «Էներգետիկայի ոլոր­տում կլիմայի փո­փո­խու­թյան հար­մարվո­ղա­կանու­թյան ծրա­գի­րը հաս­տատելու մա­սին» ՀՀ կառավարու­թյան որոշման նա­խա­գիծը ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն։ Վերոնշյալ նախագծի վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերից ստացված կարծիքների ամփոփումից հետո լրամշակված նախագիծը սահմանված ժամկետում ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 22.12.2022թ. №ԳՍ/22.2/35013-2022 գրությամբ։Քննարկելով «Էներգետիկայի ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագիրը և 2023-2027 թվականների միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի եզրակացությունը, ինչպես նաև հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մայիսի 13-ի «Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագիրը և 2021-2025 թվականների միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 749-Լ որոշման հավելվածի Գլուխ 9-ի ցանկի՝ 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 և 1.8 կետերով նախատեսված միջոցառումների կատարումն ապահովելու վերաբերյալ 2022 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի նիստի NԿԱ/382 արձանագրության առաջին կետի հանձնարարականը՝ ներկայում «Էներգետիկայի ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագիրը և 2023-2027 թվականների միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» կլիմայի փոփոխության ոլորտային հարմարվողականության ծրագիրը լրամշակվում է՝ էներգետիկայի բնագավառի ռազմավարությունում ներառելու նպատակով: |  |
| **1.4** | «Առողջապահությանոլորտում կլիմայիփոփոխությանհարմարվողականությանծրագիրը հաստատելումասին» ՀՀկառավարության որոշման նախագծի մշակում ևներկայացում ՀՀվարչապետիաշխատակազմ | 2022թ., 4-րդ եռամսյակ | Առողջապահությանոլորտում կլիմայիփոփոխությանհարմարվողականությանծրագիրը մշակվել և ներառվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգի 2023-2026 թվականների զարգացման ռազմավարության մեջ, ինչը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 9-ի N 174-Լ որոշմամբ։ |  |
| **1.5** | «Զբոսաշրջության ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | 2022թ., 1-ինեռամսյակ | «Զբոսաշրջության ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության և 2023-2027 թվականների միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» մշակված ծրագրից որոշ հատվածներ կներառվեն Հայաստանի զբոսաշրջային ռազմավարության մեջ, որի նախագիծը լրամշակման փուլում է։ | Նախագիծը մշակվել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի օժանդա­կությամբ իրականացվող «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր՝ Հայաստանում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հարմարվողականության պլանավորման առաջխաղացման համար» ծրագրի շրջանակներում Էկոնոմիկայի նախարարության Զբոսաշրջության կոմիտեի հետ համագործակցությամբ։Որոշվել է, որ սույն որոշման որոշ հատվածներ պետք է ներառվեն Հայաստանի զբոսաշրջային ռազմավարության մեջ։ |
| **1.6** | «Անտառներիկառավարման ոլորտումկլիմայական ռիսկերիկառավարման և կլիմայիփոփոխությանհարմարվողականությանծրագիրը հաստատելումասին» ՀՀկառավարությանորոշմաննախագծի մշակում ևներկայացում ՀՀվարչապետիաշխատակազմ |  2023թ., 4-րդեռամսյակ | Շրջակա միջավայրի նախարարի 10.11.2023 թվականի N1/13.3/15005 գրությաամբ Վարչապետի աշխատակազմին է ներկայացվել առաջարկություն, որի համաձայն «Անտառների կառավարման ոլորտում կլիմայական ռիսկերի կառավարման և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի մշակումը  և ներկայացումը դիտարկել փաստաթղթերի կոնսոլիդացման՝ «Շրջակա միջավայրի ռազմավարության համապարփակ փաստաթղթի մշակման շրջանակներում՝ հաշվի առնելով փոխվարչապետի 2023 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 02.1/03.8/31094 և 2022 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի նիստի N ԿԱ/382 արձանագրության 1-ին կետի 1-ին ենթակետի հանձնարարականները։Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի 27.11.2023 թվականի № 02/08.2/39083-2023 գրությամբ Շրջակա միջավայրի նախարարության 13.11.2023թ. N1/13.3/15005 գրությունն ընդունվել է ի գիտություն: Միաժամանակ, հիմք ընդունելով Փոխվարչապետի 2023թ. սեպտեմբերի 8-ի N 02.1/03.8/31094 հանձնարարականի պահանջները՝ հանձնարարվել է ապահովել ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի «Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագիրը և 2021-2025 թվականների միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 749-Լ որոշմամբ հաստատված հավելվածի 9-րդ գլխի 1.6-րդ կետով սահմանված՝ «Անտառների կառավարման ոլորտում կլիմայական ռիսկերի կառավարման և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագրի» դրույթների ներառումը մշակման ընթացքում գտնվող «Շրջակա միջավայրի ռազմավարության մեջ  |  |
| **1.7** | Կլիմայիփոփոխությանգործոնների ինտեգրում«Սևան» ազգային պարկի կառավարման պլանի մեջ ևհարմարվողականությանմիջոցառումներիներդրում |  2024թ., 4-րդեռամսյակ | 17 փետրվարի 2022 թվականի N 166-Լ որոշմամբ ժամկետը երկարաձգվել է**2024թ., 4-րդ****եռամսյակ**Ընթացքի մեջ է «Սևան» ազգային պարկի կառավարման պլանի մեջ կլիմայի փոփոխության գործոնների ինտեգրումը և հարմարվողականության միջոցառումների ներդրումը |  |
| **1.8** |  «ՏրանսպորտայինԵնթակառուցվածքներիոլորտում կլիմայականռիսկի կառավարման և կլիմայի փոփոխությանհարմարվողականությանպլանը հաստատելումասին» ՀՀկառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետիաշխատակազմ | 2024թ.,4-րդեռամսյակ | Ծրագրով նախատեսված 18-րդ կետի շրջանակներում ՏԿԵՆ-ն ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. թիվ1902-Լ որոշման 1-ին հավելվածի ՏԿԵՆ կողմից իրականացվող միջոցառումների 55-րդ կետով նախատեսում է 2024-2026թթ. իրականացնել «Ճանապարհային ենթակառուցվածքների վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատում և մեղմացնող գործողություննների իրականացում» միջոցառումը, որը որպես առանձին ուղղություն ներառված է նաև «Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհների 2023-2033 թվականների ռազմավարությունը և 2023-2027 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 1-ին հավելվածում որպես ռազմավարական ուղղություն։ Նշվածով պայմանավորված ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը դիմել է ԱԶԲ-ին տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը միջոցներ է ձեռնարկում նաև նշված միջոցառումը այլ դոնոր կազմակերպությունների կողմից իրականացնելու համար։ |  |
| **1.9** | Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագրի մշակում Շիրակի և Տավուշի մարզերի համար և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  | 2022թ.2-րդ եռամսյակ | ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում «Գեոռիսկ» գիտահետազոտական ՓԲԸ-ի փորձագետների կողմից մշակված ՀՀ Շիրակի մարզի և ՀՀ Տավուշի մարզի կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագրի նախագծերը 18․07․2023թ․ թիվ ԳՍ/15.2/18728-2022 գրությամբ ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ՀՀ վարչապետի աշխատակազմից 30․08․2023թ․ թիվ 02/08.2/24509-2022 գրությամբ ստացվել է եզրակացություն, որն էլ ՀՀ ֆինանսների, ՀՀ էկոնոմիկայի, ՀՀ շրջակա միջավայրի և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների դիրքորոշման հետ համատեղ տրամադրվել է «Գեոռիսկ» գիտահետազոտական ՓԲԸ փորձագետներին՝ նախագծերը համապատասխանեցնելու և լրամշակելու համար։ |  |
| **1.10** | Ութ մարզերի համարկլիմայի փոփոխությանհարմարվողականությանծրագրի մշակում ևներկայացում ՀՀվարչապետիաշխատակազմ |  2025թ., 4-րդեռամսյակ | Մշակվել են Սյունիքի և Գեղարքունիքի հարմարվողականության ծրագրերը։ |  |
| **1.11** | «ՄԱԿ-ի «Կլիմայիփոփոխության մասին»շրջանակայինկոնվենցիայի և Փարիզյանհամաձայնագրիպահանջների ևդրույթների կատարմանմիջգերատեսչականհամակարգման խորհուրդստեղծելու և դրա կազմը,կառուցվածքը,իրավասությունը ևաշխատակարգըհաստատելու և ՀՀվարչապետի 2012թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 955-Ա որոշումն ուժըկորցրած ճանաչելումասին» ՀՀ վարչապետիորոշման նախագծիմշակում և ներկայացումՀՀ վարչապետիաշխատակազմ |  2021թ.,2-րդեռամսյակ | Հաստատվել է 2021 թվականի հուլիսի 6-ին վարչապետի N719-Ա որոշմամբ։ |  |
| **1.12** | ՀԱԾ գործընթացի ևկլիմայի փոփոխությանհարմարվողականությանվերաբերյալհաղորդակցության ևիրազեկման ազգայինռազմավարականմոտեցումների մշակում ևիրականացում |  2022թ., 1-ինեռամսյակ | Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության վերաբերյալ հաղորդակցության և իրազեկման ազգային ռազմավարական մոտեցումները մշակվել են և ներկայացվել շահագրգիռ կողմերին 22.07.2022թ․-ին։  |  |
| **1.13** | ՀԱԾ գործընթացիհամար ռեսուրսներիմոբիլիզացմանմոտեցումների ևիրականացման ծրագրիմշակում |  2022թ., 4-րդեռամսյակ | Մշակվել է Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ֆինանսավորման գործընթացում մասնավոր հատվածի ներգրավման ռազմավարությունը և տեղադրվել է շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում։ |  |
| **1.14** | ՀԱԾ գործընթացիմշտադիտարկման ևգնահատման ուղեցույցիմշակում |  2022թ., 4-րդեռամսյակ | Ուղեցույցը մշակվել է և տեղադրվել է շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում։ |  |
| ***2. ՀԱԾ գործընթացի համար ինստիտուցիոնալ և տեխնիկական կարողությունների զարգացում*** |
| **2.1** | Տարածքային(մարզային) զարգացմանռազմավարություններումԿՓՀ և կլիմայականռիսկերի կառավարմաննկատառումներիինտեգրման վերաբերյալուղեցույցերի մշակում | 2022թ.,2-րդեռամսյակ | Ուղեցույցերը մշակվել են և տրամադրվել տեղականինքնակառավարմանմարմիններին։ |  |
| **2.2** | Բնակավայրերիհամար կլիմայիփոփոխությանհարմարվողականությանծրագրերի մշակմանուղեցույցի պատրաստումև տրամադրում տեղականինքնակառավարմանմարմիններին | 2022թ.,2-րդեռամսյակ | Ուղեցույցը մշակվել է և տրամադրվել տեղականինքնակառավարմանմարմիններին։ |  |
| **2.3** | Կլիմայականկանխատեսումների ևվաղ ազդարարմանհամակարգիբարելավմանն ուղղվածգործողություններիծրագրի մշակում ևիրականացում |  2022թ., 3-րդեռամսյակ | Ծրագիրը մշակվել և հաստատվել է շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ -ի տնօրենի հրամանով։ |  |
| **2.4** | ԿՓ հետ կապվածռիսկերի քարտեզագրում ևտվյալների շտեմարանիստեղծում | 2022թ.,2-րդեռամսյակ | Մշակվել է ՀՀ Լոռու և Շիրակի մարզերի համար, ներառում է կլիմայի և հարակից բնական վտանգների և ռիսկերի ԱՏՀ (GIS) քարտեզները։ |  |
| **2.5** | Տարբեր ոլորտներումՀԱԾ գործընթացներիննպաստելու համար ԿՓՀվերաբերյալբարձրաստիճանպաշտոնյաների,որոշումներկայացնողների ևմասնագիտականանձնակազմի համարուսումնական մոդուլներիմշակում ևհամապատասխանդասընթացներիիրականացում |  2022թ., 4-րդեռամսյակ | Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ և ՄԱԿ զարգացման ծրագրի կողմից իրականացվող «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր՝ Հայաստանում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հարմարվողականութան պլանավորման առաջխաղացման համար» ծրագրի շրջանակներում 2022 թվականի ընթացքում տարբեր ոլորտներում Հարմարվողականության ազգային ծրագիր (ՀԱԾ) գործընթացներին նպաստելու համար կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության (ԿՓՀ) վերաբերյալ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, որոշումներ կայացնողների և մասնագիտական անձնակազմի համար իրականացվել են հետևյալ դասընթացները՝1. 2022 թվականի մայիսի 12-13-ին կազմակերպվել է «Կլիմայի փոփոխության թափանցիկու­թյան շրջանակները» թեմայով դասընթաց՝ պետական կառավարման ներկայացուցիչ­ների՝ ոլորտային որոշում կայացնողների, ինչպես նաև ՀՀ Վարչապետի 06.07.2021 թվականի թիվ 719-Ա որոշմամբ ստեղծված կլիմայի փոփոխության հարցերով միջգերատեսչական խորհրդի և դրա աշխատան­քային խմբերի անդամների համար, որում ներառվել են կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության վերաբերյալ թեմաներ։
2. 2022 թվականի մայիսի 20-22-ին կազմակերպվել է «Կլիմայի փոփոխության ազդեցության սոցիալ-տնտեսական գնահատ­ման մոտեցումները» թեմայով դասընթաց՝ պետական կառավարման մարմիններում ոլորտային որոշում կայացնողների, ինչպես նաև գիտական/կրթական կառույցնե­րի ներկայացուցիչների համար։
3. 2022 թվականի հունիսի 16-ին կազմակերպվել է «Հարմարվո­ղակա­­նության ազգային ծրագրի հաղորդակցման ռազմավարու­թյուն» թեմայով դասընթաց՝ պետական կառավարման մարմինների հասարա­կայնության հետ կապերի պատասխանատուների համար։
4. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հետ համատեղ մշակվել են մարզային և համայնքային մակարդակում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության միջոցառումների բացահայտման և պլանավորման վերաբերյալ ուսումնական մոդուլներ: 2022 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբերի ընթացքում ուսումնական մոդուլների հման վրա ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հետ համատեղ ՀՀ բոլոր մարզերում կազմակերպվել են «Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ինտեգրումը մարզային և համայնքային զարգացման ռազմավարություններում» թեմայով դասընթացներ, որին մասնակցել են մարզպետարանների և ՏԻՄ-երի 248 պաշտոնյա:
5. 2022 թվականի նոյեմբերի 25-26-ին կազմակերպվել է «Խորհրդարանի դերը կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում» թեմայով համաժողով-դասընթաց ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների համար:
6. Մշակվել է համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների՝ «Բնակավայրերի համար կլիմայի փոփոխության և հարմարվողականության ծրագրերի մշակման» մեթոդական ուղեցույցի կիրառման վերաբերյալ վերապատրաստման մոդուլը։
7. Մշակվել է ՀՀ մարզպետների աշխատակազմերի աշխատողների՝ «Տարածքային (մարզային) զարգացման ռազմավարություններում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության և կլիմայական ռիսկերի կառավարման նկատառումների ինտեգրման» մեթոդական ուղեցույցի կիրառման վերաբերյալ վերապատրաստման մոդուլը։
 |  |
| **2.6** | Գյուղատնտեսական խորհրդատվականծառայությունների համարմշակաբույսերիարտադրությանպլանավորման ևիրականացմանգործընթացում կլիմայիփոփոխության ռիսկերիդիտարկման ուղեցույցիմշակում ևհամապատասխանդասընթացներիիրականացում |  2022թ., 2-րդեռամսյակ | 2021-2022 թթ․ ընթացքում ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգման ներքո ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից իրականացվող և Կանաչ Կլիմայի Հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր՝ Հայաստանում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հարմարվողականության պլանավորման առաջխաղացման համար» ծրագրի շրջանակում մշակված «Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության միջոցառումները գյուղատնտեսության ոլորտում» (կազմ․՝ Սամվել Թամոյան, Գևորգ Պետրոսյան․- Եր․, ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակ, 2020) ձեռնարկի օգնությամբ հետևողականորեն բարելավվել են կլիմայի փոփոխության ռիսկերի և հարմարվողականության վերաբերյալ Էկոնոմիկայի նախարարության՝ գյուղատնտեսական խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող աշխատակիցների գիտելիքները և կարողությունները, ինչպես նաև՝ գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին խմբային դասընթացների միջոցով տրամադրվող և անհատական խորհրդատվությունների որակը։ | Նախարարության կառուցվածքային փոփոխություններով պայմանավորված՝ համապատասխան ստորաբաժանման կողմից 2023 թվականի համար դիտարկվում է գյուղատնտեսական խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող աշխատակիցների, գյուղատնտեսությունում ներգրավված տնտեսավարողների իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման ուղիները և ժամկետները։ |
| **2.7** | ԿՓ ուղղությամբ պետական և մասնավոր հատվածի կատարած ծախսերի բացահայտման նպատակով բյուջեի կլիմայական նշագրման համակարգի մշակում  | 2022թ., 4-րդեռամսյակ | Չի կատարվել | Կետի կատարումը նախատեսվում է մեկ այլ ծրագրի շրջանակներում |
| **2.8** | «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  2021թ., 4-րդեռամսյակ | Ընդունվել է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը։ |  |
| **2.9** | Շինարարական (շենքերի և ենթակառուցվածքների) նորմերի, կանոնների ձեռնարկների վերանայում՝ ԿՓՀ և կլիմայի ռիսկերի կառավարման նկատառումներիներառման նպատակով |  2024 թ. 4-րդ եռամսյակ | Աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ 2023-2024թթՀՀՇՆ 24-02-2022 «Շենքերի էներգաարդյունավետության ապահովում. Էներգաարդյունավետության գնահատման ցուցանիշներ» շինարարական նորմերի մշակում, արդիականացում: ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերի լրամշակում, արդիականացում:ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի փետրվարի 9-ի «Տարբեր նշանակության շենքերի ու շինությունների կառուցման (այդ թվում՝ վերակառուցման, հիմնանորոգման, արդիականացման, վերազինման, ընդլայնման, քանդման կամ ապամոնտաժման) աշխատանքներ կատարողների և տեխնիկական հսկողության ծառայություններ մատուցողների նկատմամբ՝ շինարարական աշխատանքների ընթացքում նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների՝ շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների չպահպանման, հայտնաբերված խախտումների և թերությունների համար պատասխանատվության միջոցների կիրառման վերաբերյալ մեթոդական խորհրդատվության դրույթները» N 09-Ա հրաման:Սուբվենցիոն ծրագրերի՝ 24.05.2023թ դրությամբ թվով 630 ծրագրային հայտերի մասով ներկայացված մասնագիտական գրավոր դիրքորոշում՝ նորմատիվ պահանջի ապահովման վերաբերյալ | Նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթուղթը մշակվել է 2022 թվականին հրապարակվել է 2023 թվականին՝ arlis.am-ում:Նորմատիվատեխնիկական փաստաթուղթը մշակվել է 2022-2023 թվականին: Ներկայացվել է հրապարակման ՀՀ արդարադատության նախարարություն:Խորհրդատվական դրույթները մշակվել են 2023 թվականին հրապարակվել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կայքէջում: |